## 总览
XiXi Ralph + 多智能体任务拆分（v1.0）
指标 | 数量 |  | Ralph 固定流程
任务总数 | 144 |  | 1 | Planner | 只拆当前 Task ID，不改业务代码
阶段数 | 9 |  | 2 | Hermes Worker | 在独立分支/worktree 实现
用户确认节点 | 4 |  | 3 | Reviewer | 只审规格与代码，不改验收状态
|  |  | 4 | Verifier | 执行命令、真机与证据，只输出 PASS/FAIL
阶段 | 任务数 | 入口 | 出口
P0 工程准备 | 16 | 无 | 可构建/安装/卸载，EvidenceManifest 可生成
P1 GATE-01 | 10 | P0 | Windows 宿主真机 GateReport
P1 GATE-02 | 10 | P0 | 视频/遮罩/后端真机 GateReport
P1 GATE-03 | 8 | P0 | 资源仲裁真机 GateReport
P1 GATE-04 | 10 | P0 | 权限隔离与负向安全 GateReport
P2 D1 平台底座 | 24 | 四个 Gate 通过 | D1 Test ID 通过，24h/干净机
P3 D2 生命交流 | 24 | D1 + U-02/U-03 | D2 Test ID 通过
P4 D3 外部大脑 | 30 | D2 + U-04 | XiXi V1 Test ID 通过
P5 GA 发布 | 12 | D3 | 72h、签名、无阻断缺陷、签字完整

## 任务总表
任务ID | 阶段 | 工作流 | 标题 | 目标/交付物 | 依赖任务 | 主执行智能体 | 独立验收 | 允许修改范围 | 关联D编号 | 关联Test ID | 验收条件 | 证据要求 | 并行策略 | 用户参与 | 文档依据 | 状态 | 优先级
P0-001 | P0 工程准备 | 仓库/治理 | 建立 GitHub 正式仓库基线 | 创建正式仓库结构、main 保护规则、PR 模板、Issue 模板和 CODEOWNERS；旧 V0.5.x 仅作为参考，不直接续补丁。 |  | Hermes Worker | Independent Verifier | .github/, docs/, repo root | D-16,D-22 | TRACE-001 | 仓库结构符合附录A；main 禁止直接推送；PR 必须关联 Task ID/Test ID。 | 仓库设置截图、首个基线 commit、追踪报告 | 可并行：P0-002~004 | 否 | 20.1, 34.1, 附录A | 未开始 | P0
P0-002 | P0 工程准备 | 仓库/治理 | 冻结版本命名与组件边界 | 建立 Host/Renderer/UI/Core/ToolWorker 独立版本、protocolVersion、Personality/Character/Model alias 规则。 |  | Hermes Worker | Independent Verifier | Cargo.toml, docs/versioning, manifests | D-15,D-20,D-22 | DEPLOY-001,TRACE-001 | 禁止 latest；组件、协议、模型和资产版本均可独立追踪。 | 版本清单、manifest 示例、CI 校验日志 | 按依赖 | 否 | 22.2, 25.5 | 未开始 | P0
P0-003 | P0 工程准备 | 构建/依赖 | 锁定 Rust、Cargo 与前端依赖 | 提交 rust-toolchain、Cargo.lock、前端锁文件和依赖策略，统一 Rust 1.97.1。 |  | Hermes Worker | Independent Verifier | rust-toolchain.toml, Cargo.lock, package lockfiles |  | EVID-001 | 干净环境可解析相同依赖；构建清单记录依赖锁 digest。 | cargo metadata、锁文件 hash、clean build 日志 | 按依赖 | 否 | 18.3, 22.2 | 未开始 | P0
P0-004 | P0 工程准备 | CI | 建立 Windows CI 质量门 | 配置 check/test/fmt/clippy、Schema 生成、危险 API 扫描和产物归档。 | P0-001,P0-003 | Hermes Worker | Independent Verifier | .github/workflows/, scripts/ci | D-16,D-22 | GATE-REP-001,TRACE-001,EVID-001 | 四项 Rust 质量命令均为 0；失败阻断合并；产物附 build-id。 | CI run、原始日志、artifact 清单 | 按依赖 | 否 | 18.1, 18.3, 34.5 | 未开始 | P0
P0-005 | P0 工程准备 | 安装/发布 | 建立安装、启动、退出、卸载骨架 | 产出可安装包骨架，支持启动、退出、卸载与普通桌面恢复。 | P0-004 | Hermes Worker | Independent Verifier | installer/, apps/host, scripts/install | D-06,D-16 | UNINST-001,UPD-001 | 干净 Windows 可安装、启动、退出、卸载；卸载无残留隐藏服务/端口。 | 安装录像、卸载前后系统基线 diff | 按依赖 | 否 | 18.3, 25.7, 34.5 | 未开始 | P0
P0-006 | P0 工程准备 | 签名/密钥 | 建立测试签名与密钥隔离 | 配置开发/测试签名、Ed25519 manifest 验证和 DPAPI 测试密钥；正式私钥不入仓库。 |  | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/signing, scripts/sign, docs/security |  | SEC-004,UPD-002 | 签名正确可验证；篡改或错误 keyId 被拒绝；仓库无私钥。 | 签名验证日志、密钥扫描报告 | 按依赖 | 否 | 30.3, 30.4 | 未开始 | P0
P0-007 | P0 工程准备 | Schema/代码生成 | 建立统一 Schema 源与代码生成 | 建立 commands/assets/plugins/migrations Schema，并生成 Rust/TypeScript 类型与命令注册表。 |  | Hermes Worker | Independent Verifier | schemas/, crates/protocol, apps/ui | D-17,D-19,D-22 | TRACE-001,EVID-001 | 禁止手写多份协议；CI 可从 Schema 生成并检测漂移。 | 生成物 diff、Schema 测试、digest 清单 | 按依赖 | 否 | 29.1, 29.4, 附录E | 未开始 | P0
P0-008 | P0 工程准备 | IPC | 实现 IPC 信封、错误码和协议兼容骨架 | 实现 Request/Response Envelope、major/minor 兼容、deadline、cancelToken、idempotencyKey 和标准错误码。 | P0-007 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/protocol, schemas/commands | D-17,D-18,D-19 | TRACE-001 | 未知版本/命令/超时/取消/重复写入均有确定结果。 | 协议单测、兼容测试、错误码覆盖报告 | 按依赖 | 否 | 25.1, 29.2-29.4 | 未开始 | P0
P0-009 | P0 工程准备 | 证据/追踪 | 实现 EvidenceManifest 与 build-id | 自动记录 commit、锁文件、模型/资产 digest、机器配置、Test ID 和证据路径。 | P0-004 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/audit, tools/gate-runner, evidence/ | D-22 | EVID-001,TRACE-001 | 任一测试结果可回溯到唯一构建、commit 和机器配置。 | EvidenceManifest 校验、样例证据包 | 按依赖 | 否 | 26.2, 27.1, 附录E | 未开始 | P0
P0-010 | P0 工程准备 | 日志/故障 | 建立结构化日志、崩溃与资源采样骨架 | 统一 tracing 字段、requestId/traceId、崩溃日志和 CPU/RAM/VRAM/FPS 采样。 |  | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/audit, apps/* logging | D-22 | LOG-001,EVID-001 | 敏感正文/令牌不进入普通日志；日志可关联构建与请求。 | 日志样例、敏感词扫描、崩溃转储 | 按依赖 | 否 | 15.4, 26.2, 27.3 | 未开始 | P0
P0-011 | P0 工程准备 | 数据库 | 建立 SQLite 正式初始 Schema | 创建 profile/raw_record/memory/project/task/state/identity/permission/audit/model/asset/plugin 核心表与迁移框架。 | P0-007 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/storage, schemas/migrations | D-05,D-18,D-19 | DB-001,CORE-001 | foreign_key_check/integrity_check 通过；单写者边界可运行。 | 迁移日志、Schema dump、完整性报告 | 按依赖 | 否 | 24.1, 28.1-28.4 | 未开始 | P0
P0-012 | P0 工程准备 | 身份 | 实现唯一主实例数据库约束 | 实现 identityId/lineageId/instanceId/branchId 与 activePrimary 唯一索引。 | P0-011 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/identity, crates/storage | D-05,D-18 | ID-001,ID-002,ID-003 | 数据库层无法创建两个 activePrimary；身份事件可追踪。 | 约束测试、身份事件链 | 按依赖 | 否 | 24.1, 28.2, 28.3 | 未开始 | P0
P0-013 | P0 工程准备 | 任务 | 实现 task/checkpoint 数据骨架 | 建立任务状态、事件、checkpoint、inputHash/artifactHash 和乐观锁。 | P0-011 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/scheduler, crates/storage | D-08,D-18 | TASK-001,TASK-002,TASK-003 | 状态变化与事件同事务；checkpoint 可校验输入与产物。 | 事务测试、恢复夹具 | 按依赖 | 否 | 24.4-24.5, 28.2-28.3 | 未开始 | P0
P0-014 | P0 工程准备 | 权限/审计 | 实现 permission/audit 数据骨架 | 建立 grant、ticket、audit_event、rollbackRef 与追加写约束。 | P0-011 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/policy, crates/audit, crates/storage | D-19 | AUD-001,SEC-001 | 模型/插件不能直接写授权；每个副作用有 requestId 与结果。 | 授权/审计单测、事件链校验 | 按依赖 | 否 | 24.1, 25.2, 28.2 | 未开始 | P0
P0-015 | P0 工程准备 | 模型部署 | 建立模型逻辑别名与 digest 清单 | 建立 xixi-brain:1.0 到上游模型、量化、manifest/blob digest、上下文、参数和模板版本的映射。 | P0-007 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/model-provider, deployment/ | D-15,D-20 | MOD-001,DEPLOY-001 | 生产清单无 latest；缺失模型时可明确降级。 | deployment manifest、digest 校验 | 按依赖 | 否 | 13.1, 25.5 | 未开始 | P0
P0-016 | P0 工程准备 | Gate/测试 | 建立 Test Registry 与 Gate Runner | 把 D 编号、Test ID、模块、Schema、证据和状态建立机器可读追踪关系。 | P0-007,P0-009 | Hermes Worker | Independent Verifier | tools/gate-runner, tests/, evidence/ | D-16,D-22 | GATE-REP-001,TRACE-001,EVID-001 | 缺少 Test ID 或证据时不能标 passed；Worker 无权写 passed。 | 追踪完整性报告、失败示例 | 按依赖 | 否 | 26.1-26.5, 27.1, 34.5 | 未开始 | P0
G01-001 | P1 GATE-01 | Windows Host | Host 单实例、监管与安全隐藏 | 实现 Host 单实例、Renderer 心跳、5 秒内隐藏画布、连续 3 次崩溃进入安全模式。 | P0-005,P0-010 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host | D-04,D-06,D-23 | WIN-001,WIN-002 | 重复启动被拒绝；Renderer 崩溃后普通桌面可用；崩溃循环停止。 | 进程录像、心跳日志、安全模式记录 | 按依赖 | 否 | 23.1, 6.4 | 未开始 | P0
G01-002 | P1 GATE-01 | 显示拓扑 | 显示器枚举、工作区、负坐标与 DPI | 枚举监视器设备路径/EDID/AdapterLuid/工作区/DPI/主屏与负坐标，持久化 DisplayBinding。 | P0-011 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host, crates/display | D-23 | WIN-003,DISP-002 | 多屏和主屏切换后布局 JSON 正确；125%/150% DPI 无关键裁切。 | 显示绑定 JSON、矩阵截图 | 按依赖 | 否 | 6.3, 23.1, 27.3 | 未开始 | P0
G01-003 | P1 GATE-01 | 虚拟桌面 | 公开 API 绑定当前虚拟桌面 | 用 IVirtualDesktopManager 获取/判断/移动本应用窗口，保存 GUID 与 Windows build。 | G01-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host, crates/display | D-23 | DISP-001,WIN-002 | 仅绑定本应用窗口；不调用未公开 API 创建、枚举或强制切换桌面。 | HRESULT/GUID 日志、任务视图录像 | 按依赖 | 否 | 6.6, 22.3 | 未开始 | P0
G01-004 | P1 GATE-01 | 虚拟桌面 | 启动验证、失效检测与重新绑定 | 用探针窗口验证保存 GUID；桌面删除/GUID 无效/Move 失败进入 BINDING_INVALID 并提供重绑定。 | G01-003 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host, apps/ui | D-23 | DISP-001,WIN-002 | 不自动猜测其他桌面；重绑定后 Renderer/UI 正常恢复。 | 删除-失效-重绑全流程录像、状态 diff | 按依赖 | 否 | 6.6, 27.3 | 未开始 | P0
G01-005 | P1 GATE-01 | 双屏模式 | 扩展屏专属显示模式 | 选择并持久化目标副屏；Renderer/UI 只占副屏，主屏原生 Windows 完全可用。 | G01-002,G01-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host, apps/renderer, apps/ui | D-23 | DISP-002,WIN-001 | 主屏最大化软件、任务栏、输入、Alt+Tab 均正常。 | 双屏录像、窗口 Z 序与绑定 JSON | 按依赖 | 否 | 6.5, 22.3 | 未开始 | P0
G01-006 | P1 GATE-01 | 双屏模式 | 副屏断开、重连与安全降级 | 断开时保存状态并停止非必要解码，不全屏抢占主屏；重连校验身份/DPI 后恢复。 | G01-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host, apps/renderer | D-23 | DISP-003,WIN-003 | 绑定不明时进入 safe_window/选择提示；普通桌面始终可用。 | 热插拔录像、前后状态 diff | 按依赖 | 否 | 6.5, 27.3 | 未开始 | P0
G01-007 | P1 GATE-01 | 生命周期 | Win+D、任务视图、锁屏与 Explorer 重启恢复 | 处理 Win+D/Task View/锁屏解锁/Explorer 重启/登录事件并恢复可见性和窗口状态。 | G01-003,G01-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host, apps/renderer | D-04,D-23 | WIN-002 | 无输入锁死、焦点抢占或任务栏异常；恢复后状态一致。 | 全流程录屏、Host 事件日志 | 按依赖 | 否 | 22.3, 23.1, 26.1 | 未开始 | P0
G01-008 | P1 GATE-01 | 双屏+虚拟桌面 | 双屏跨虚拟桌面 pinPolicy | 记录用户是否手动设置“在所有桌面显示”；未设置时明确随桌面隐藏，Core/任务不中断。 | G01-005,G01-003 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host, apps/ui | D-23 | DISP-004 | 设置与未设置两种路径均符合文档，不做未公开固定。 | 任务视图设置截图、双屏多桌面录像 | 按依赖 | 否 | 6.7, 27.3 | 未开始 | P0
G01-009 | P1 GATE-01 | 通知/恢复 | 当前桌面通知与高风险确认入口 | Renderer 在其他桌面或副屏断开时，当前桌面可收到完成/确认/重绑定通知，不强制切换。 | G01-004,G01-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host, apps/ui | D-23,D-19 | UI-004 | 确认超时保持 WAITING_CONFIRMATION，不默认执行。 | 通知录像、requestId、超时审计 | 按依赖 | 否 | 6.8, 33.7 | 未开始 | P0
G01-010 | P1 GATE-01 | Gate 报告 | 形成 GATE-01 独立真机证据包 | 执行单屏/双屏/多 DPI/热插拔/虚拟桌面/系统生命周期矩阵并生成报告。 | G01-001~G01-009 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/windows, evidence/ | D-16,D-22,D-23 | GATE-REP-001,WIN-001,WIN-002,WIN-003,DISP-001~004,UI-004 | 所有阻断项通过；报告含构建号、机器、步骤、录像、日志、资源曲线和限制。 | 完整 GateReport 与 EvidenceManifest | 按依赖 | 否 | 22.4, 26.2 | 未开始 | P0
G02-001 | P1 GATE-02 | Renderer 架构 | 冻结 IRenderBackend 与 VideoBackend 接口 | 实现与后端无关的 RenderCommand/BackendCaps/FrameStats/DecodedFrame 接口。 | P0-007 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/renderer, crates/protocol | D-04,D-17 | REN-001~004 | 上层不暴露 wgpu/D3D11 专有对象；可替换后端。 | 接口测试、架构依赖扫描 | 按依赖 | 否 | 23.2, 23.7 | 未开始 | P0
G02-002 | P1 GATE-02 | 窗口/输入 | 透明无激活窗口与鼠标穿透 | 实现无边框、无激活、默认鼠标穿透窗口，保留任务栏与安全隐藏。 | G01-001,G02-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/renderer | D-04 | WIN-001 | 不抢焦点、不吞任务栏；Hit Layer 失控可关闭。 | 窗口录像、Z 序/焦点日志 | 按依赖 | 否 | 5.5, 23.1 | 未开始 | P0
G02-003 | P1 GATE-02 | 视频解码 | Media Foundation 彩色视频解码 | 实现 H.264 CFR 30fps 彩色流解码、D3D11 纹理优先和 CPU 受控回退。 | G02-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/renderer, crates/video | D-17 | REN-001,REN-002 | 目标资产可解码；失败不花屏、不阻塞普通桌面。 | 解码日志、资产 hash、帧统计 | 按依赖 | 否 | 23.3, 31.1 | 未开始 | P0
G02-004 | P1 GATE-02 | 视频解码 | 灰度遮罩解码与资产时间基准校验 | 校验颜色/遮罩同帧率、起点、帧数和 timeBase；遮罩值域与羽化合法。 | G02-003 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/video, crates/asset-runtime | D-17,D-21 | REN-001,ASSET-002 | 不匹配资产被阻断；不把背景残留写入人物颜色。 | timebase 报告、validator 输出 | 按依赖 | 否 | 23.3, 31.1, 31.4 | 未开始 | P0
G02-005 | P1 GATE-02 | 同步 | 双路帧同步与中断安全点 | 实现统一时钟、漂移监控、回退和 interruptPoints/fallback。 | G02-003,G02-004 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/video, crates/asset-runtime | D-17,D-21 | REN-001,AST-001 | 99.9% 帧漂移≤1帧；中断不死锁、不跳状态。 | 帧时间 CSV、动作中断录屏 | 按依赖 | 否 | 23.3 | 未开始 | P0
G02-006 | P1 GATE-02 | GPU 合成 | 视频纹理导入、遮罩与前后景合成 | 实现共享/外部纹理优先的 GPU 合成、色彩校正、光照与前后景遮挡。 | G02-002,G02-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/renderer | D-02,D-17 | REN-001,CAM-001 | 头发/衣物边缘无明显黑边漏底；UI/任务栏不遮脸。 | 录屏、截图回归、GPU 捕获 | 按依赖 | 否 | 7.2, 23.3-23.4 | 未开始 | P0
G02-007 | P1 GATE-02 | 性能 | 5120×1440 复杂动作性能 | 在目标机运行 5K 场景与复杂动作，采集 CPU/GPU/VRAM/FPS/纹理泄漏。 | G02-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/performance, apps/renderer | D-04,D-17 | REN-002 | 24–30fps 目标；无持续纹理泄漏；偏差可解释。 | GPU 捕获、资源曲线、长时录像 | 按依赖 | 否 | 23.3, 23.6 | 未开始 | P0
G02-008 | P1 GATE-02 | 设备恢复 | device lost/驱动恢复与资源重建 | 故障注入 device lost/驱动恢复/交换链重建，不重启 Windows。 | G02-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/renderer, apps/host | D-04,D-17 | REN-003,REN-004 | Renderer 自动重建；Core 数据不丢；普通桌面可用。 | 恢复日志、前后录像、状态 diff | 按依赖 | 否 | 5.5, 23.1 | 未开始 | P0
G02-009 | P1 GATE-02 | UI 共存 | Renderer 与透明玻璃 UI 的 Z 序/焦点共存样机 | 验证应用库、对话窗与 Renderer 在透明、焦点、Z 序和恢复上的组合。 | G02-002,G02-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/ui, apps/renderer | D-03,D-04 | UI-001,UI-002 | UI 不被吞、Renderer 不抢焦点、玻璃降级后仍可用。 | 录屏、焦点日志、布局 JSON | 按依赖 | 否 | 5.5, 23.1 | 未开始 | P0
G02-010 | P1 GATE-02 | 后端决策/Gate 报告 | 确定 wgpu 主后端或 Native D3D11 退路 | 按两轮结构性阻断规则做后端决策，并形成 GATE-02 独立证据包。 | G02-001~G02-009 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/renderer, evidence/ | D-04,D-16,D-17,D-22 | GATE-REP-001,REN-001~004 | 主后端和退路明确；协议/资产/Test ID 不因切换改变。 | 后端决策记录、GateReport、EvidenceManifest | 按依赖 | 否 | 22.3-22.4, 23.7 | 未开始 | P0
G03-001 | P1 GATE-03 | 资源遥测 | 实现统一资源遥测与压力等级 | 采集 CPU/RAM/VRAM/GPU/前台全屏/游戏/ComfyUI/Ollama 状态并生成 PressureLevel。 | P0-010 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/resource, apps/host | D-08,D-15 | TASK-001,MOD-001 | 压力状态可复现、可追踪，不展示虚假精确值。 | 资源采样日志、状态回放 | 按依赖 | 否 | 13.2-13.4, 23.6 | 未开始 | P0
G03-002 | P1 GATE-03 | 模型调度 | Ollama 别名解析、加载与卸载 | 按 xixi-brain:1.0 digest 加载；keep_alive=0 卸载；服务/模型缺失明确降级。 | P0-015,G03-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/model-provider | D-15,D-20 | MOD-001,MOD-002 | 模型不会静默换版；卸载后资源释放；桌面与记录继续。 | Ollama 日志、manifest、资源曲线 | 按依赖 | 否 | 13.5, 25.5 | 未开始 | P0
G03-003 | P1 GATE-03 | 任务调度 | 最小 heavySlot/lightSlot 仲裁 | 实现一个重任务+一个轻任务，第二重任务排队/暂停替换/取消。 | P0-013,G03-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/scheduler, apps/core | D-08 | TASK-001,TASK-003 | 不存在两个重任务并发；轻任务有时间/内存上限。 | 调度事件、并发测试、资源曲线 | 按依赖 | 否 | 10.5, 24.5 | 未开始 | P0
G03-004 | P1 GATE-03 | Renderer 降级 | 实现资源压力降级阶梯 | 按压力降帧、暂停视频、降低粒子/模糊、冻结背景，用户程序优先。 | G03-001,G02-007 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/renderer, crates/resource | D-04,D-08 | REN-002,TASK-001 | 压力时不关闭/限制用户程序；普通桌面保持可用。 | 前后资源曲线、录屏 | 按依赖 | 否 | 13.2, 23.6 | 未开始 | P0
G03-005 | P1 GATE-03 | 压力联动 | 游戏/ComfyUI/高负载前台检测与让出 | 真实启动目标高负载软件，触发模型卸载、Renderer 降级和任务暂停。 | G03-002,G03-004 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host, apps/core, apps/renderer | D-08,D-15 | MOD-001,TASK-002 | 用户软件不被关闭；西西让出资源并记录原因。 | 真实压力测试录像、资源曲线 | 按依赖 | 否 | 4.6, 13.2 | 未开始 | P0
G03-006 | P1 GATE-03 | 检查点 | 压力/退出时任务检查点与恢复 | 在资源压力、进程崩溃和系统退出时写 checkpoint；恢复校验 input/artifact hash。 | G03-003,G03-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/scheduler, apps/core | D-08,D-18 | TASK-002 | 从最后有效 checkpoint 恢复；不显示假完成。 | 故障注入日志、成果 diff | 按依赖 | 否 | 12.4, 24.4 | 未开始 | P0
G03-007 | P1 GATE-03 | 语音资源 | TTS/ASR 与模型/Renderer 同机压力样机 | 在 27B、Renderer、TTS/ASR 同时活动下验证资源仲裁和可打断。 | G03-002,G03-004 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/model-provider, crates/resource | D-08,D-09,D-13 | VOICE-001,VOICE-002,TASK-001 | 语音会话可停止；无第二大模型常驻；前台软件优先。 | 时间戳、资源曲线、录屏 | 按依赖 | 否 | 22.3, 13.2 | 未开始 | P0
G03-008 | P1 GATE-03 | Gate 报告 | 形成 GATE-03 资源仲裁证据包 | 覆盖静默/交流/深度任务/AIGC/游戏/ComfyUI/重启恢复场景。 | G03-001~G03-007 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/performance, evidence/ | D-16,D-22 | GATE-REP-001,TASK-001,TASK-002,MOD-001 | 模型按需加载卸载、桌面降级、检查点恢复且不牺牲用户软件。 | GateReport、资源曲线、录像 | 按依赖 | 否 | 22.3-22.4 | 未开始 | P0
G04-001 | P1 GATE-04 | 策略引擎 | 实现工具请求决策链 | Command Schema→Policy→确认→Broker→Worker→验证→审计；模型自报风险不具授权效力。 | P0-008,P0-014 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/policy, apps/core | D-19 | SEC-001,AUD-001 | 所有工具请求必须经过确定性策略；未知命令/Schema 拒绝。 | 决策链测试、审计事件 | 按依赖 | 否 | 25.2 | 未开始 | P0
G04-002 | P1 GATE-04 | 授权票据 | PermissionGrant/Ticket 签发、消费与重放防护 | Ticket 绑定 requestId/capability/scopeHash/expiry/nonce 并一次性消费。 | G04-001,P0-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/policy, crates/signing | D-19 | SEC-003,AUD-001 | 过期、重放、source 不匹配全部拒绝。 | 攻击用例日志、ticket 校验 | 按依赖 | 否 | 30.3-30.4 | 未开始 | P0
G04-003 | P1 GATE-04 | File Broker | 实现 Windows 最终路径与句柄校验 | 绑定根目录文件ID/卷ID，句柄执行，拒绝越根、设备路径和非法前缀。 | G04-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/file-broker | D-19 | PATH-001,SEC-001 | 授权根外访问系统级拒绝；不使用字符串前缀比较。 | 路径测试、最终文件ID审计 | 按依赖 | 否 | 30.1 | 未开始 | P0
G04-004 | P1 GATE-04 | 路径攻击 | 覆盖 ..、UNC、ADS、Reparse、硬链接、TOCTOU、压缩穿越 | 建立攻击夹具并验证拒绝/安全处理。 | G04-003 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/security, crates/file-broker | D-19 | PATH-001 | 所有未授权目标 0 泄漏/0 写入；审计完整。 | 攻击用例报告、系统审计 | 按依赖 | 否 | 30.1, 30.4 | 未开始 | P0
G04-005 | P1 GATE-04 | Tool Worker | Restricted Token + Job Object 隔离 | 独立 Worker，移除管理员 SID/特权，限制 CPU/内存/时长/进程数，kill-on-job-close。 | G04-002,G04-003 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/tool-worker, crates/sandbox | D-19 | SEC-001,SEC-005 | Worker 默认 ActiveProcessLimit=1；强杀不影响 Core。 | 令牌/Job 配置、强杀录像 | 按依赖 | 否 | 25.3, 30.2 | 未开始 | P0
G04-006 | P1 GATE-04 | 子进程/系统能力 | 禁止未声明子进程、服务、任务、端口与注册表写入 | Worker 默认拒绝；第三方 CLI 需 manifest digest 和参数模板。 | G04-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/tool-worker, crates/policy | D-06,D-19 | SEC-005 | 系统层拒绝且普通桌面/Core 不受影响。 | 攻击日志、系统基线 diff | 按依赖 | 否 | 30.2, 30.4 | 未开始 | P0
G04-007 | P1 GATE-04 | Network Broker | 实现域名白名单和上传可见性 | Worker 不直接持有全局网络凭据；网络由 Broker 代发，私人数据上传单独可见。 | G04-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/network-broker | D-19 | SEC-001 | 未授权域名/监听端口被拒绝；无静默上传。 | 拒绝日志、网络抓取/端口基线 | 按依赖 | 否 | 25.2-25.3 | 未开始 | P0
G04-008 | P1 GATE-04 | 审计/回滚 | 副作用 PREPARED/COMMITTED/FAILED 与 rollbackRef | 外部副作用前后写审计状态；未知状态不得标成功。 | G04-001,P0-014 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/audit, apps/core | D-19 | AUD-001 | 每个副作用有授权、结果和回滚引用；日志不可由插件删除。 | 事件链校验、回滚演示 | 按依赖 | 否 | 25.2, 28.3 | 未开始 | P0
G04-009 | P1 GATE-04 | 故障恢复 | Worker 超时/强杀后的清理与 Core 连续性 | 超时传播取消，清理临时目录和能力票据，Core/普通桌面继续。 | G04-005,G04-008 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core, apps/tool-worker | D-19 | SEC-001,AUD-001 | 不把未知外部状态标成功；残留有清理任务。 | 故障注入日志、临时目录清单 | 按依赖 | 否 | 25.3, 29.3 | 未开始 | P0
G04-010 | P1 GATE-04 | 负向安全/Gate 报告 | 隐藏持久化、扩权、复制、感知与网络暴露扫描 | 扫描服务、启动项、任务、账户、端口、防火墙、凭据、摄像头/持续麦克风和审计绕过。 | G04-001~G04-009 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/security, evidence/ | D-06,D-12,D-13,D-16,D-19,D-22 | SEC-002,PRIV-001,GATE-REP-001 | 与 manifest 一致；未形成隔离前不开放自动工具/第三方插件。 | 基线 diff、安全扫描、GateReport | 按依赖 | 否 | 15.5, 25.6, 22.3 | 未开始 | P0
D1-001 | P2 D1 平台底座 | 进程架构 | 完成 Host/Core/Renderer/UI 四进程生产骨架 | 建立独立生命周期、监管、健康检查和崩溃隔离。 | G01-010,G02-010,G03-008,G04-010 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host,apps/core,apps/renderer,apps/ui | D-04,D-18 | WIN-001,UI-003 | 任一子进程崩溃不拖垮其他进程；Host 可恢复普通桌面。 | 进程拓扑、故障注入录像 | 按依赖 | 否 | 5.2, 23.1 | 未开始 | P1
D1-002 | P2 D1 平台底座 | IPC | 实现当前用户 SID Named Pipe 传输与 ACL | 限制当前用户和受控子进程，验证 source 与启动令牌。 | P0-008,D1-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/protocol,apps/* | D-17,D-19 | SEC-001 | 未授权用户/进程连接被拒绝；大包走 artifactRef。 | ACL 测试、连接日志 | 按依赖 | 否 | 25.1, 29.2 | 未开始 | P1
D1-003 | P2 D1 平台底座 | IPC | 生成命令注册表与基础域命令 | 完成 host/renderer/ui/state/model/update 基础命令 Schema、handler 和能力映射。 | P0-007,D1-002 | Hermes Worker | Independent Verifier | schemas/commands,crates/protocol,apps/* | D-17,D-18,D-19 | TRACE-001 | 未注册命令无法进入正式包；类型/文档由 CI 生成。 | 命令清单、Schema/权限/超时测试 | 按依赖 | 否 | 29.1, 29.4 | 未开始 | P1
D1-004 | P2 D1 平台底座 | IPC | 幂等、取消、deadline 与错误传播 | 每个写命令验证重复请求不产生双副作用，取消可传播到 Renderer/Model。 | D1-003 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/protocol,apps/core | D-18,D-19 | AUD-001 | 超时不被当成功；相同 key 返回原结果。 | 幂等/取消/超时测试 | 按依赖 | 否 | 25.1, 29.2-29.3 | 未开始 | P1
D1-005 | P2 D1 平台底座 | 存储 | Storage Service 单写者与 WAL | 所有进程经 Core IPC 读写，禁止插件直接打开主库；实现空闲 checkpoint。 | P0-011,D1-002 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/storage,apps/core | D-18 | DB-001 | 并发写冲突不静默覆盖；高负载时不抢前台资源。 | 并发测试、WAL 统计 | 按依赖 | 否 | 28.3 | 未开始 | P1
D1-006 | P2 D1 平台底座 | 存储 | Schema 迁移、备份与失败回滚 | 副本迁移→一致性检查→原子切换→健康检查→失败回滚。 | D1-005,P0-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/storage,apps/host | D-18 | DB-001,UPD-001,BACKUP-001 | 迁移失败保留旧库；首次健康失败自动回滚。 | 故障注入、迁移/恢复 diff | 按依赖 | 否 | 28.4-28.6 | 未开始 | P1
D1-007 | P2 D1 平台底座 | 记录 | 原始记录不可覆盖与快速写入 API | 实现 raw_record 立即保存、contentHash、分类/注释异步且不可改原文。 | D1-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,crates/storage | D-10,D-18 | CORE-001 | 分类/摘要/修正后原文与 hash 不变。 | 数据库查询、触发器测试 | 按依赖 | 否 | 4.3, 24.1, 28.2 | 未开始 | P1
D1-008 | P2 D1 平台底座 | 项目/待办 | 基础项目、简单待办与事件追踪 | 实现项目目标/状态/下一步与简单待办，重启后保留。 | D1-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,crates/storage | D-18 | CORE-001 | 项目与待办均有事件链；重启后数据一致。 | 数据库快照、UI 录像 | 按依赖 | 否 | 12.3, 17.1 | 未开始 | P1
D1-009 | P2 D1 平台底座 | 状态 | 最小 StateSnapshot/StateEvent 与恢复 | 实现状态快照单写者、reasonCode 和启动时确定性恢复骨架。 | D1-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/director,apps/core | D-18 | STATE-001 | 非法状态写入被拒绝；重启读取最近快照。 | 状态事件链、覆盖报告 | 按依赖 | 否 | 27.2 | 未开始 | P1
D1-010 | P2 D1 平台底座 | 渲染 | 正式 SceneGraph 分层 | 实现背景/后景/人物/前景/光影层，宽屏延展而不拉伸人物。 | G02-010,D1-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/renderer,crates/asset-runtime | D-02,D-17 | REN-001,CAM-001 | 客厅+书房连续场景可分层合成；前后景遮挡正确。 | 录屏、场景图快照 | 按依赖 | 否 | 7.1-7.2, 17.1 | 未开始 | P1
D1-011 | P2 D1 平台底座 | 镜头 | CameraPreset、安全区与 40%自动指标 | 实现预设相机节点、avoidRegions、alpha/heightCoverage 与连续性采样。 | D1-010 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/director,apps/renderer | D-02 | CAM-001,CAM-002,CAM-003 | 日常 0.35~0.45；脸不被 UI 遮挡；无突跳。 | 指标 CSV、截图回归 | 按依赖 | 否 | 7.3-7.4, 23.4 | 未开始 | P1
D1-012 | P2 D1 平台底座 | 显示适配 | 五类分辨率、多 DPI 与任务栏布局 | 覆盖 1920x1080/2560x1440/2560x1080/3440x1440/5120x1440、100/125/150%。 | G01-002,D1-010,D1-011 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/renderer,apps/ui | D-02,D-23 | WIN-003,CAM-001,UI-002 | 无关键裁切；任务栏/负坐标/主屏切换正常。 | 矩阵截图、布局 JSON | 按依赖 | 否 | 18.2, 6.3 | 未开始 | P1
D1-013 | P2 D1 平台底座 | 资产运行时 | 角色/动作/场景包加载与版本清单 | 解析 manifest/signature/SBOM/hash/兼容范围并提供 asset_package 记录。 | P0-006,D1-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/asset-runtime,schemas/assets | D-21 | AST-001,ASSET-001 | 路径相对包根且禁止链接；篡改/不兼容包被拒绝。 | 加载报告、签名/hash 测试 | 按依赖 | 否 | 31.3-31.5 | 未开始 | P1
D1-014 | P2 D1 平台底座 | 资产校验 | Asset Validator 基础错误码 | 实现 hash/license/timebase/mask/transition/variant/fallback/codec/budget 校验。 | D1-013 | Hermes Worker | Independent Verifier | tools/asset-studio,crates/asset-runtime | D-21 | AST-001,ASSET-002 | Blocker/Critical 条件阻断发布，错误码与规范一致。 | validator 报告、失败夹具 | 按依赖 | 否 | 31.4 | 未开始 | P1
D1-015 | P2 D1 平台底座 | AIGC 基准资产 | 制作 D1 基准角色资产包 | 同一身份、4 套服装、12 微动作、8 生活/工作动作、6 过渡，供平台验收。 | D1-013,D1-014 | Hermes Worker | Independent Verifier | tools/asset-studio, assets/d1 | D-21 | ASSET-001,ASSET-002,AST-001 | 身份/身体/时间一致；动作首尾和 fallback 合法。 | QA 报告、动作录像、SBOM | 按依赖 | 否 | 9.2, 17.1 | 未开始 | P1
D1-016 | P2 D1 平台底座 | UI 应用库 | 小型透明玻璃应用库收放、搜索与启动 | 读取真实快捷方式/图标，支持胶囊收起、展开搜索、键盘操作和启动。 | D1-001,D1-003 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/ui | D-03 | UI-001 | 失焦自动收回；不抢前台焦点；关闭模糊后仍可用。 | 录屏、焦点日志 | 按依赖 | 否 | 6.2, 17.1, 33.1 | 未开始 | P1
D1-017 | P2 D1 平台底座 | UI 布局 | 人物、任务栏、通知与多 DPI 避让 | 应用库自动避让人物、任务栏、对话框和系统通知。 | D1-011,D1-016 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/ui,crates/director | D-02,D-03 | UI-002 | 脸部 0% 遮挡；任务栏可用；通知出现重算布局。 | 多分辨率截图、布局 JSON | 按依赖 | 否 | 6.2, 23.4, 27.3 | 未开始 | P1
D1-018 | P2 D1 平台底座 | 快速记录 | 快捷键/按钮快速记录与持久化 | 先保存原文和时间，再异步分类/关联；提供真实成功/失败状态。 | D1-007,D1-016 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/ui,apps/core | D-10,D-18 | CORE-001 | 重启后记录存在；整理不覆盖原文。 | UI 录像、数据库 hash | 按依赖 | 否 | 4.3, 17.1 | 未开始 | P1
D1-019 | P2 D1 平台底座 | 项目/资源 UI | 项目入口、真实资源状态与模型管理 | 显示项目状态、CPU/RAM/VRAM 来源、Ollama 模型列表/启动/停止。 | D1-008,G03-002,G03-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/ui,apps/core | D-15,D-18 | MOD-001,UI-001 | 不展示虚假精确显存；模型失败桌面/记录继续。 | UI 录像、资源来源日志 | 按依赖 | 否 | 17.1, 33.1 | 未开始 | P1
D1-020 | P2 D1 平台底座 | 安全模式/错误页 | 实现安全模式与基础错误降级 | 覆盖模型缺失、资产缺失、Renderer/Core 故障、磁盘满、WebView2/UI 失败。 | D1-001,D1-005,D1-013 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host,apps/ui,apps/core | D-06,D-18 | UI-003 | 安全模式不加载模型/第三方插件；可退出、导出和恢复。 | 故障注入录屏 | 按依赖 | 否 | 33.5 | 未开始 | P1
D1-021 | P2 D1 平台底座 | 更新/回滚 | 程序与数据库更新暂存、健康检查和回滚 | 实现 check/stage/apply/rollback 基础命令与版本清单。 | P0-005,P0-006,D1-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/host,crates/update | D-06,D-18 | UPD-001,UPD-002 | 签名/迁移/启动失败均恢复旧程序与旧库。 | 故障注入、版本清单 | 按依赖 | 否 | 16.2, 25.7 | 未开始 | P1
D1-022 | P2 D1 平台底座 | 安装/卸载 | 完整安装、开机启动、安全退出与卸载 | 实现可见开机启动设置、固定安全退出、卸载清理与数据保留选择。 | D1-020,D1-021 | Hermes Worker | Independent Verifier | installer,apps/host | D-06,D-12,D-13 | UNINST-001,SEC-002,PRIV-001 | 无隐藏持久化；用户可关闭启动、退出和卸载。 | 安装/卸载录像、系统基线 diff | 按依赖 | 否 | 15.5, 25.7, 33.2 | 未开始 | P1
D1-023 | P2 D1 平台底座 | 可升级性 | 安装测试动作包和场景包 | 在不改核心代码的情况下安装、启用、停用一个测试动作包和场景包。 | D1-013,D1-021 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/asset-runtime,apps/ui | D-21 | AST-001,PLUGIN-001 | 包版本/签名/兼容可见；失败不破坏当前资产。 | 安装录像、manifest diff | 按依赖 | 否 | 17.1 | 未开始 | P1
D1-024 | P2 D1 平台底座 | D1 发布门 | D1 全矩阵、干净机与 24 小时验收 | 执行 WIN/REN/CAM/MOD/SEC/UPD 基础项、干净机安装与 24h 稳定。 | D1-001~D1-023 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/,evidence/,installer | D-02,D-03,D-04,D-15,D-16,D-17,D-22,D-23 | WIN-001~003,REN-001~004,CAM-001,MOD-001,SEC-001,SEC-002,UPD-001,UI-001~003 | 无 Blocker/Critical；D1 可独立日常使用。 | D1 RC 证据包、24h 曲线、干净机录像 | 按依赖 | 否 | 17.1, 26.4 | 未开始 | P1
D2-001 | P3 D2 生命交流 | 人物身份 | 建立正式人物身份锚点数据集 | 制作多视角、全身、姿态、12 表情、身体测量和多光线锚点。 | D1-024 | Hermes Worker | Independent Verifier | tools/asset-studio, assets/identity | D-05,D-21 | ASSET-001 | 身份/身体/结构/成年感 QA 完整；不以相似度替代人工判断。 | 身份报告、测量数据、候选清单 | 按依赖 | 否 | 8.1-8.4 | 未开始 | P1
D2-002 | P3 D2 生命交流 | 用户确认 U-02 | 正式人物身份冻结 | 让用户确认脸、身材、年龄感、气质与核心服装，形成 Character Rn。 | D2-001 | Asset Agent + User | Independent Verifier | assets/identity, signoff/ | D-05,D-21 | ASSET-001 | 用户签字通过后方可覆盖正式角色包。 | U-02 签字、正式 Character manifest | 按依赖 | 是：U-02 | 20.3, 27.4 | 未开始 | P1
D2-003 | P3 D2 生命交流 | 场景 | 客厅/书房/卧室/阳台与时间光照 | 完成四空间、时间预设、场景图和连续空间连接。 | D1-010,D2-002 | Hermes Worker | Independent Verifier | assets/scenes,crates/asset-runtime | D-02,D-21 | CAM-002,ASSET-002 | 跨场景不跳切；人物受光/阴影匹配。 | 场景录像、光照 QA | 按依赖 | 否 | 17.2, 7.1 | 未开始 | P1
D2-004 | P3 D2 生命交流 | 动作图 | 正式动作语义图与标准姿态 | 实现 startPose/endPose/interruptPoints/semantic/fallback 和合法路径。 | D1-014,D2-002 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/asset-runtime,assets/actions | D-21 | AST-001,ASSET-002 | 无无效转场/循环 fallback；中断可在安全点恢复。 | 动作图验证、录像 | 按依赖 | 否 | 9.1, 附录C | 未开始 | P1
D2-005 | P3 D2 生命交流 | 正式资产 | D2 动作/表情/服装规模达标 | 至少35生活/工作/交流动作、15过渡、12表情、8套服装。 | D2-004 | Hermes Worker | Independent Verifier | assets/character-rn | D-21 | ASSET-001,ASSET-002,AST-001 | A/B/C 服装兼容分级与 fallback 完整。 | 资产清单、QA、动作录像 | 按依赖 | 否 | 9.2, 23.5, 17.2 | 未开始 | P1
D2-006 | P3 D2 生命交流 | 状态机 | 八状态合法迁移与优先级 | 实现 SLEEPING/IDLE/WORKING/THINKING/WAITING/COMPANION/CONVERSING/EXECUTING。 | D1-009 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/director,apps/core | D-18 | STATE-001 | 非法跳转被拒绝；reasonCode 完整；最短驻留规则生效。 | 状态覆盖报告、事件链 | 按依赖 | 否 | 27.2 | 未开始 | P1
D2-007 | P3 D2 生命交流 | 状态恢复 | 短重启、跨天与睡眠恢复 | 根据离开时长确定性演化，不依赖模型“记得”。 | D2-006,D1-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/director,apps/core | D-18 | STATE-001 | 短重启/跨天状态合理；未完成话题可继续。 | 虚拟时钟、恢复录像 | 按依赖 | 否 | 10.3, 27.2 | 未开始 | P1
D2-008 | P3 D2 生命交流 | 镜头导演 | 电影式镜头路径与连续转场 | 实现环境/日常/交流/任务/休息镜头节点、样条与缓入缓出。 | D1-011,D2-003,D2-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/director,apps/renderer | D-02 | CAM-001,CAM-002,CAM-003 | LLM 只选语义节点；无机械扫腿/突跳/频繁推拉。 | 镜头录像、连续性指标 | 按依赖 | 否 | 7.3-7.4 | 未开始 | P1
D2-009 | P3 D2 生命交流 | 行为导演 | 状态、情绪、关系与动作选择分离 | 实现确定性 Behavior Policy，情绪/关系只影响表现参数。 | D2-006,D2-004 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/director,apps/core | D-01,D-18,D-21 | STATE-002,PER-001 | 工作状态不突然变表演；一次争论不永久改人格。 | 场景回放、事件日志 | 按依赖 | 否 | 10.2, 24.7 | 未开始 | P1
D2-010 | P3 D2 生命交流 | 主动介入 | 安静模式、提醒冷却与主动开口判断 | 仅从允许状态发起，忙碌/全屏/安静模式可否决。 | D2-009,G03-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/director,apps/core | D-01 | STATE-002,REM-001 | 安静模式不主动开口；重复提醒受冷却。 | 场景回放、事件日志 | 按依赖 | 否 | 10.4, 27.2 | 未开始 | P1
D2-011 | P3 D2 生命交流 | 人格 | Personality Constitution 版本化 | 把完整人格基线、关系边界、分歧协议与无自我保存作为受保护只读层。 | P0-011 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/personality,schemas/personality | D-01,D-06 | PER-001,PER-002 | LLM 不可改写宪法；重大变化需新 Personality 版本。 | 版本 diff、权限测试 | 按依赖 | 否 | 3.2-3.7, 24.7 | 未开始 | P1
D2-012 | P3 D2 生命交流 | 上下文 | Context Builder 来源与权限过滤 | 按宪法→人格/关系→长期事实→状态/注意力→任务→工具结果构造上下文。 | D2-011,D1-007 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/personality,apps/core | D-01,D-18 | CTX-001,PER-001 | 每条上下文可回溯 sourceRef/memoryId；无未授权内容。 | 上下文追踪、测试集 | 按依赖 | 否 | 11.2, 24.7 | 未开始 | P1
D2-013 | P3 D2 生命交流 | 人格回归 | 固定人格回归套件 | 覆盖客服化、讨好化、幼态化、事实伪造、持续对抗、关机阻拦和能力诚实。 | D2-011,D2-012 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/persona | D-01,D-06 | PER-001,PER-002 | 阻断项全部通过；模型/模板升级必须重跑。 | 回归集、评分、人工签字 | 按依赖 | 否 | 3.5, 26.1 | 未开始 | P1
D2-014 | P3 D2 生命交流 | 模型 | xixi-brain 流式生成与人格适配 | 接入冻结 digest，支持流式文字、取消、上下文预算和缺失降级。 | G03-002,D2-012 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/model-provider,apps/core | D-01,D-15,D-20 | MOD-001,MOD-002,PER-001 | 模型不等于身份；取消及时；模型卸载桌面仍正常。 | 模型日志、人格回归 | 按依赖 | 否 | 11.1, 13.1 | 未开始 | P1
D2-015 | P3 D2 生命交流 | 对话 | 日常/讨论/深度推演/执行汇报模式 | 按意图选择对话模式，不把每句话变任务；执行汇报只基于工具事实。 | D2-014,D2-009 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,apps/ui | D-01,D-09 | PER-001,DLG-001 | 可表达异议并被新信息说服；不伪造进度。 | 场景对话集、审计 | 按依赖 | 否 | 11.3, 3.3 | 未开始 | P1
D2-016 | P3 D2 生命交流 | 对话打断 | STOP/PAUSE/SWITCH_TOPIC 状态机 | 文字≤300ms停止、TTS≤500ms停止，暂停不等于取消。 | D2-015 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,apps/ui | D-09 | DLG-001 | 未播文本丢弃；必要上下文以摘要/检查点保留。 | 时间戳、录屏 | 按依赖 | 否 | 11.4, 24.6 | 未开始 | P1
D2-017 | P3 D2 生命交流 | ASR | 显式录音会话与 partial/final | 点击/按键启动可见录音，partial 仅临时缓冲，锁屏/超时/设备丢失释放。 | G03-007 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/model-provider,apps/ui | D-09,D-13 | VOICE-001,PRIV-001 | 会话启动/释放≤500ms目标；噪声不写长期记忆。 | 音频会话日志、隐私测试 | 按依赖 | 否 | 32.2 | 未开始 | P1
D2-018 | P3 D2 生命交流 | TTS | 流式 TTS、取消与文字先行 | 短句首包目标≤1.2s，chunk 可取消，不等待全文。 | G03-007,D2-016 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/model-provider,apps/core | D-09 | VOICE-002,DLG-001 | STOP 后≤500ms停止设备播放；未播 chunk 丢弃。 | P50/P95 时间戳、录屏 | 按依赖 | 否 | 32.3 | 未开始 | P1
D2-019 | P3 D2 生命交流 | 口型 | phoneme/viseme 时间戳与口型同步 | 只修改口部层，头部身份保持；无时间戳时受控对齐。 | D2-018,D2-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/renderer,crates/model-provider | D-09,D-21 | VOICE-002 | 口型相对音频 P95 偏差≤120ms。 | 时间戳、同步录屏 | 按依赖 | 否 | 11.6, 32.3 | 未开始 | P1
D2-020 | P3 D2 生命交流 | 声音 U-03 | 正式声音候选与用户冻结 | 提供成熟、温暖、安静、中低频候选，用户确认音色/语速/停顿/亲密感。 | D2-018,D2-019 | Voice Agent + User | Independent Verifier | assets/audio,signoff/ | D-09,D-13 | VOICE-002 | 用户确认后发布 VoiceVersion；错误声音不冒充正式音色。 | U-03 签字、音色包 manifest | 按依赖 | 是：U-03 | 11.5, 20.3 | 未开始 | P1
D2-021 | P3 D2 生命交流 | 基础记忆 | 工作记忆、项目基本记忆和用户明确事实 | 实现来源枚举、候选晋升、项目范围与检索入口。 | D1-007,D2-012 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,crates/storage | D-10,D-18 | MEM-001,CORE-001 | 事实/观点/推测分源；原始记录不覆盖。 | 数据库链、来源 UI | 按依赖 | 否 | 12.1-12.3, 24.2 | 未开始 | P1
D2-022 | P3 D2 生命交流 | 记忆 UI | 记忆查看、来源、删除与降级 | 显示 sourceType/原始位置/写入时间，支持基本删除和“只是你的想法”降级。 | D2-021 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/ui,apps/core | D-10 | MEM-001,MEM-002 | 来源修改立即影响后续上下文；不静默改原文。 | UI 录像、memory_event | 按依赖 | 否 | 12.7, 33.4 | 未开始 | P1
D2-023 | P3 D2 生命交流 | 资源让出 | 游戏/ComfyUI 时生命交流安全降级 | 模型卸载、背景冻结/降帧、对话/任务检查点保存并可恢复。 | G03-005,D2-014,D2-019 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,apps/renderer | D-08,D-15 | MOD-001,TASK-002 | 用户软件优先；恢复后状态/话题一致。 | 真实压力测试、资源曲线 | 按依赖 | 否 | 4.6, 17.2 | 未开始 | P1
D2-024 | P3 D2 生命交流 | D2 发布门 | D2 身份、人格、声音、状态与资源整体验收 | 执行 AST/DLG/PER/VOICE/STATE/身份一致/资源让出及用户签字。 | D2-001~D2-023 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/,evidence/,assets/ | D-01,D-02,D-05,D-08,D-09,D-13,D-21,D-22 | AST-001,ASSET-001,ASSET-002,DLG-001,PER-001,STATE-001,STATE-002,VOICE-001,VOICE-002 | 无人格漂移、变脸、持续监听或资源阻断；D2 独立可用。 | D2 RC 证据包、U-02/U-03 签字 | 按依赖 | 否 | 17.2, 26.4 | 未开始 | P1
D3-001 | P4 D3 外部大脑 | 记忆生命周期 | 完整 MemoryFact/Event 版本链 | 实现 create/promote/correct/demote/delete、supersedes、validFrom/To、status。 | D2-021,D1-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,crates/storage | D-10,D-18 | MEM-001,MEM-003 | 修正创建新版本；旧原文/事实可追溯。 | memory_event 链、数据库测试 | 按依赖 | 否 | 24.3, 28.2 | 未开始 | P1
D3-002 | P4 D3 外部大脑 | 自然语言记忆 | 记住/别记/忘掉/修正/解释/查询意图 | 实现对象、范围、来源识别和确认流程。 | D3-001,D2-015 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,apps/ui | D-10 | MEM-001,MEM-002,MEM-003 | 典型口令可执行、预览、审计；原始记录不覆盖。 | 意图测试集、UI 录像 | 按依赖 | 否 | 12.7, 24.3 | 未开始 | P1
D3-003 | P4 D3 外部大脑 | 彻底删除 | 主库、索引、缓存与可控备份清理 | 实现删除清单、重建队列和离线副本边界说明。 | D3-001,D1-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,crates/storage | D-10,D-18 | MEM-002,BACKUP-001 | 活动索引不再返回；可控备份进入清理；结果明确。 | 删除清单、重建日志、恢复测试 | 按依赖 | 否 | 15.3, 28.5 | 未开始 | P1
D3-004 | P4 D3 外部大脑 | 私人沙盒 | 私人思考沙盒存储与隔离 | 独立命名空间、加密/保留期/容量，可清空/关闭；默认无工具/网络/文件写。 | D3-001,G04-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,crates/storage,crates/policy | D-07 | SANDBOX-001,MEM-003 | 策略层阻断现实权限；晋升带 xixi_private_summary 来源。 | 拒绝日志、数据库链、清空录像 | 按依赖 | 否 | 12.6, 24.7 | 未开始 | P1
D3-005 | P4 D3 外部大脑 | FTS | SQLite FTS5 索引与可重建服务 | 索引 raw_record/project/memory，删除/修正后增量更新。 | D3-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/search,crates/storage | D-18 | SEARCH-001 | 索引不是事实源；损坏可重建且数量/hash 一致。 | 重建报告、查询测试 | 按依赖 | 否 | 28.1, 32.4 | 未开始 | P1
D3-006 | P4 D3 外部大脑 | 向量检索 | EmbeddingProvider 与版本化向量索引 | 记录 alias/digest/dimensions，模型变化建新目录并后台续建。 | P0-015,D3-005 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/model-provider,crates/search | D-20 | SEARCH-001,DEPLOY-001 | 中断可续；旧索引在新索引完成前只读服务。 | 索引 manifest、重建日志 | 按依赖 | 否 | 32.1, 32.4 | 未开始 | P1
D3-007 | P4 D3 外部大脑 | 混合搜索 | 结构过滤+FTS+向量+来源展示 | 先执行授权/项目/sourceType/时间/删除/敏感等级过滤，再融合排序。 | D3-005,D3-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/search,apps/core,apps/ui | D-10,D-18,D-19 | SEARCH-001 | Top-5 固定查询集≥85%；未授权内容 0 泄漏；100% 可展开来源。 | 准确率报告、安全查询集、UI 录像 | 按依赖 | 否 | 32.4 | 未开始 | P1
D3-008 | P4 D3 外部大脑 | 项目系统 | 完整项目目标/事实/决定/建议/风险/成果模型 | 分离用户决定、西西建议与未确认假设，关联文件/任务/版本。 | D1-008,D3-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,crates/storage,apps/ui | D-18 | CORE-001,TRACE-001 | 项目事件可追踪；被否定方向保留原因。 | 项目事件链、UI 录像 | 按依赖 | 否 | 12.3, 17.3 | 未开始 | P1
D3-009 | P4 D3 外部大脑 | 任务引擎 | 长任务阶段计划/生产/校验/整合/交付 | 每阶段记录输入、输出、模型、参数、时间和检查点。 | P0-013,D3-008 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/scheduler,apps/core | D-08,D-18 | TASK-002,TASK-003 | 中断后从阶段边界恢复；失败不显示100%。 | 任务事件、checkpoint、成果 diff | 按依赖 | 否 | 12.4, 24.4 | 未开始 | P1
D3-010 | P4 D3 外部大脑 | 任务调度 | 生产级一个重任务+一个轻任务 | 任务中心显示占用者、队列、暂停原因和恢复点；27B 通道串行。 | D3-009,G03-003 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/scheduler,apps/ui | D-08 | TASK-001,TASK-003 | 第二重任务不能并发；轻任务不改重任务输入。 | 并发测试、UI 录像、资源曲线 | 按依赖 | 否 | 13.4, 24.5 | 未开始 | P1
D3-011 | P4 D3 外部大脑 | 故障恢复 | 模型卸载/崩溃/重启后的任务恢复 | 恢复前验证 inputHash、artifactHash 和 validationResult。 | D3-009,D1-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/scheduler,apps/core | D-08,D-18 | TASK-002 | 只从最后有效 checkpoint 恢复；不重复副作用。 | 故障注入、成果 diff | 按依赖 | 否 | 24.4 | 未开始 | P1
D3-012 | P4 D3 外部大脑 | 提醒 | 普通提醒、错过补发、时区/睡眠/安静策略 | 实现计划、触发、冷却、补发和用户可控安静模式。 | D3-008,D2-010 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,apps/ui | D-18 | REM-001 | 不重复轰炸；时区/睡眠/错过规则正确。 | 虚拟时钟测试、事件日志 | 按依赖 | 否 | 12.5, 27.3 | 未开始 | P1
D3-013 | P4 D3 外部大脑 | 每日总结 | 21:00 真实数据每日总结 | 汇总记录、项目变化、未完成和次日关注，不杜撰活动。 | D3-008,D3-012 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,apps/ui | D-18 | REM-001,CORE-001 | 内容均可回溯 sourceRef；安静模式可关闭/调整。 | 总结样例、来源追踪 | 按依赖 | 否 | 12.5 | 未开始 | P1
D3-014 | P4 D3 外部大脑 | 文件工具 | 授权目录文件搜索与读取插件 | 通过 File Broker/ToolWorker 完成只读搜索、分析和来源引用。 | G04-010,D3-007 | Hermes Worker | Independent Verifier | plugins/file-tool,crates/file-broker | D-19 | SEC-001,PATH-001,SEARCH-001 | 未授权目录 0 访问；结果显示文件来源。 | 权限测试、搜索报告 | 按依赖 | 否 | 14.1, 25.2 | 未开始 | P1
D3-015 | P4 D3 外部大脑 | 文档工具 | Word/PDF/表格版本化输出 | 创建新版本而非覆盖，输出可打开，并执行逐页/表格渲染检查。 | D3-014,G04-008 | Hermes Worker | Independent Verifier | plugins/document-tool,workspace/ | D-19 | DOC-001,AUD-001 | 文件 hash 可追踪；失败不损坏原文件；回滚可用。 | 文档 hash、渲染报告、审计 | 按依赖 | 否 | 14.1, 27.3 | 未开始 | P1
D3-016 | P4 D3 外部大脑 | 代码工具 | 受限代码工程插件 | 读取项目、生成/修改、执行测试并返回真实结果；子进程 digest/参数模板受控。 | D3-014,G04-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | plugins/code-tool,apps/tool-worker | D-19 | SEC-005,AUD-001 | 仅授权仓库可写；测试失败不能标完成。 | 代码 diff、测试日志、审计 | 按依赖 | 否 | 14.1, 30.2 | 未开始 | P1
D3-017 | P4 D3 外部大脑 | AIGC 插件 | ComfyUI 图像生成适配器 | 仅明确任务时加载，输出到授权目录，资源压力时桌面降级。 | G03-005,G04-007,D3-014 | Hermes Worker | Independent Verifier | plugins/comfyui,crates/model-provider | D-08,D-19 | TASK-001,SEC-001 | 不常驻高占用；网络/文件范围最小；结果可审计。 | 资源曲线、生成记录、审计 | 按依赖 | 否 | 13.1, 14.1 | 未开始 | P1
D3-018 | P4 D3 外部大脑 | 插件管理 | 插件安装、升级、停用、卸载与权限 diff | 验证签名/hash/许可/兼容；权限扩大重新确认；停用撤销票据。 | G04-010,P0-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,apps/ui,crates/plugin | D-14,D-19 | PLUGIN-001,PKG-002 | 停用后 Worker/端口/票据结束；微信不进 V1 包。 | 安装录像、manifest diff | 按依赖 | 否 | 14.3-14.4, 25.4 | 未开始 | P1
D3-019 | P4 D3 外部大脑 | 权限 UI | 确定性权限确认页面 | 显示发起者、操作、路径/域名、读写范围、回滚和时长；高风险明确动词。 | G04-001,D1-016 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/ui,crates/policy | D-19 | AUD-001,SEC-001 | 范围变化使旧确认失效；人格表达不影响决定。 | 确认录像、requestId、审计 | 按依赖 | 否 | 33.3 | 未开始 | P1
D3-020 | P4 D3 外部大脑 | 用户确认 U-04 | 现实权限基线冻结 | 让用户确认首批长期授权目录、域名和逐次确认边界。 | D3-019,D3-014,D3-017 | Security Agent + User | Independent Verifier | config/permissions,signoff/ | D-19 | SEC-001,AUD-001 | 形成可撤销基线；发送/删除/安装保持逐次确认。 | U-04 签字、permission manifest | 按依赖 | 是：U-04 | 20.3, 27.4 | 未开始 | P1
D3-021 | P4 D3 外部大脑 | 审计 | 副作用审计完整性与日志最小化 | 每个副作用包含 requestId、授权、结果、rollbackRef；敏感正文/音频/令牌不入普通日志。 | G04-008,D3-020 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/audit,tests/security | D-19,D-22 | AUD-001,LOG-001 | 事件链完整且插件无法删除；敏感扫描 0 命中。 | 事件链校验、敏感词扫描 | 按依赖 | 否 | 15.4, 27.3 | 未开始 | P1
D3-022 | P4 D3 外部大脑 | 网络 | 生产级 Network Broker 与上传可见性 | 按插件/域名授权、取消/超时、上传私人数据单独确认。 | G04-007,D3-020 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/network-broker,apps/ui | D-19 | SEC-001,AUD-001 | 未授权域名/端口 0 访问；上传范围可见。 | 网络安全测试、审计 | 按依赖 | 否 | 25.2-25.3 | 未开始 | P1
D3-023 | P4 D3 外部大脑 | 身份迁移 | 正式迁移证书与源实例退役 | 目标验证签名/数据 digest 后成为主实例，源记录 retired，可回滚。 | P0-012,D1-006,P0-006 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/identity,apps/ui | D-05 | ID-001 | 谱系连续且只有一个 activePrimary。 | 迁移证书、数据库快照、录像 | 按依赖 | 否 | 16.3, 24.8 | 未开始 | P1
D3-024 | P4 D3 外部大脑 | 克隆检测 | 直接复制数据目录的克隆检测 | 无法证明源退役时强制进入迁移或创建分支向导，默认分支。 | D3-023 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/identity,apps/host,apps/ui | D-05 | ID-002 | 新设备不能静默 activePrimary。 | 克隆测试录像、身份事件 | 按依赖 | 否 | 24.8 | 未开始 | P1
D3-025 | P4 D3 外部大脑 | 身份分支 | 并行分支创建与权限隔离 | 生成新 instanceId/branchId；私人沙盒、关系记忆、权限默认不同步。 | D3-024,D3-004 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/identity,apps/ui | D-05,D-07 | ID-003,SANDBOX-001 | 分支首次启动显示来源/独立性；不可冒充主实例。 | 分支向导录像、身份事件 | 按依赖 | 否 | 16.3, 24.8 | 未开始 | P1
D3-026 | P4 D3 外部大脑 | 分支回并 | 来源化导入项目成果/事实 | 只导入项目成果/事实；冲突生成候选决定，不合并身份。 | D3-025,D3-008 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/identity,apps/core,apps/ui | D-05 | ID-003 | 回并保留来源；activePrimary 不变化。 | 合并 diff、身份事件 | 按依赖 | 否 | 24.8 | 未开始 | P1
D3-027 | P4 D3 外部大脑 | 备份恢复 | 加密快照、保留策略与恢复 | 每日/周快照、迁移前强制备份、DPAPI 密钥和带密码导出包。 | D1-006,D3-003 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/storage,apps/ui | D-18 | BACKUP-001 | 备份可恢复；清理策略与删除状态一致。 | 备份清单、恢复 diff | 按依赖 | 否 | 28.5 | 未开始 | P1
D3-028 | P4 D3 外部大脑 | 版本生态 | 程序/人格/角色/插件/身份五线独立升级 | 分别列版本、兼容范围、迁移和回滚；升级表现资产不改变 identityId。 | D1-021,D3-018,D3-023 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/update,crates/identity,crates/asset-runtime | D-05,D-20,D-21 | UPD-001,PLUGIN-001,ID-001 | 独立升级不丢人格/数据；不兼容可阻断并回滚。 | 升级矩阵、回滚录像 | 按依赖 | 否 | 16.1-16.5 | 未开始 | P1
D3-029 | P4 D3 外部大脑 | 端到端 | 记录→项目→任务→工具→成果追踪闭环 | 从原始想法建立项目、任务、授权工具、成果文件和来源链。 | D3-002,D3-008,D3-009,D3-015,D3-020,D3-021 | Hermes Worker | Independent Verifier | apps/core,apps/ui,plugins/ | D-10,D-18,D-19,D-22 | CORE-001,MEM-001,TASK-002,DOC-001,AUD-001,TRACE-001 | 每一步可追踪；失败/取消/恢复均真实；无来源混淆。 | 端到端录屏、数据库/审计/文件链 | 按依赖 | 否 | 17.3 | 未开始 | P1
D3-030 | P4 D3 外部大脑 | D3 发布门 | XiXi V1 全套功能与边界验收 | 执行 CORE/MEM/TASK/ID/PRIV/SEARCH/DOC/PLUGIN/BACKUP/SEC 全套，验证单用户、无摄像头、无持续监听、微信不入核心。 | D3-001~D3-029 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/,evidence/,installer | D-05~D-14,D-18~D-22 | CORE-001,MEM-001~003,TASK-001~003,ID-001~003,PRIV-001,SEARCH-001,DOC-001,PLUGIN-001,BACKUP-001,SEC-001~005 | 无假完成、双主、不可删除/卸载或越权；D3 独立可交付。 | D3 RC 证据包、U-04 签字 | 按依赖 | 否 | 17.3, 26.4 | 未开始 | P1
GA-001 | P5 GA 发布 | 追踪闭环 | 关闭全部 D 编号—模块—Schema—Test ID—证据链接 | 生成最终 RequirementLink 与追踪报告。 | D3-030 | Hermes Worker | Independent Verifier | tools/gate-runner,evidence/ | D-01~D-23 | TRACE-001,EVID-001 | 每个 D 编号至少一个通过的 Test ID；无孤儿代码/Schema/测试。 | 最终追踪矩阵 | 按依赖 | 否 | 27.1, 34.5 | 未开始 | P1
GA-002 | P5 GA 发布 | 稳定性 | 目标机 72 小时稳定运行 | 覆盖睡眠唤醒、Explorer 重启、模型加载卸载、任务恢复和资源压力。 | GA-001 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/stability,evidence/performance |  | WIN-001~003,REN-003,TASK-002 | 无致命崩溃、泄漏或普通桌面不可恢复。 | 72h 资源曲线、崩溃统计、录像 | 按依赖 | 否 | 18.1, 34.1 | 未开始 | P1
GA-003 | P5 GA 发布 | 安装矩阵 | 干净 Windows 安装/启动/退出 | 在无开发环境机器验证安装依赖、启动、安全退出和首次初始化。 | D1-022,D3-030 | Hermes Worker | Independent Verifier | installer,tests/windows |  | UPD-001,UNINST-001 | 不依赖 Rust/Node 开发环境；普通桌面始终可用。 | 干净机录像、安装日志 | 按依赖 | 否 | 18.3, 34.5 | 未开始 | P1
GA-004 | P5 GA 发布 | 升级/迁移 | 旧版本升级、数据库/资产/插件迁移与回滚 | 注入签名错误、迁移失败、启动失败和版本降级。 | D3-028,GA-003 | Hermes Worker | Independent Verifier | crates/update,tests/integration |  | UPD-001,UPD-002,BACKUP-001 | 失败恢复旧程序和旧数据库；security floor 不被绕过。 | 故障注入、版本清单、恢复 diff | 按依赖 | 否 | 16.2, 30.3 | 未开始 | P1
GA-005 | P5 GA 发布 | 卸载/数据主权 | 卸载、暂停、删除数据与导出 | 验证人格/插件不能阻拦；支持保留/导出或彻底删除可控数据。 | GA-003,D3-003,D3-027 | Hermes Worker | Independent Verifier | installer,apps/ui,apps/host | D-06 | UNINST-001,MEM-002 | 无残留隐藏服务/端口/任务；删除结果明确。 | 卸载前后 diff、删除清单 | 按依赖 | 否 | 25.7, 34.5 | 未开始 | P1
GA-006 | P5 GA 发布 | 负向安全 | 最终隐藏持久化/扩权/复制/审计绕过扫描 | 对正式包执行服务、启动项、计划任务、账户、防火墙、端口、凭据和副本扫描。 | D3-030 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/security,evidence/security | D-06,D-19 | SEC-002,SEC-003,SEC-004,SEC-005 | 与签名 manifest 一致；无秘密持久化/扩权/复制。 | 最终安全基线 diff | 按依赖 | 否 | 25.6, 30.4 | 未开始 | P1
GA-007 | P5 GA 发布 | 隐私边界 | 摄像头、麦克风与屏幕感知最终扫描 | 正式安装包无摄像头能力；麦克风仅显式会话并在锁屏/超时释放。 | D2-017,D3-030 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/security,installer | D-12,D-13 | PRIV-001,PKG-001 | 无持续监听、环境录音、隐形唤醒或屏幕持续观察。 | 权限清单、会话日志、二进制扫描 | 按依赖 | 否 | 14.2, 25.6 | 未开始 | P1
GA-008 | P5 GA 发布 | 性能矩阵 | 分辨率/DPI/前台应用/资源预算最终矩阵 | 覆盖五分辨率、三缩放、单/双屏、Office/VS Code/浏览器/游戏/ComfyUI/Ollama。 | GA-002 | Hermes Worker | Independent Verifier | tests/performance,evidence/performance |  | WIN-003,REN-002,CAM-001,MOD-001 | 预算满足或偏差有解释且不影响用户前台软件。 | 矩阵截图、资源曲线 | 按依赖 | 否 | 18.2, 23.6 | 未开始 | P1
GA-009 | P5 GA 发布 | 资产/许可 | 最终资产 SBOM、许可证与磁盘预算 | 校验角色/动作/场景/声音/模型/代码许可、包 digest 和 80GB 预算策略。 | D2-005,D3-028 | Hermes Worker | Independent Verifier | assets/,docs/licenses,evidence | D-20,D-21 | ASSET-001,AST-001,EVID-001 | 缺许可/错误 codec/hash 的包不能发布；超预算有按需策略。 | SBOM、许可清单、包大小报告 | 按依赖 | 否 | 31.3-31.5 | 未开始 | P1
GA-010 | P5 GA 发布 | 签名/打包 | 生成正式签名完整安装包 | 签名 EXE/DLL/installer，内置根公钥，记录 dependency/model/asset/schema digest。 | GA-004,GA-006,GA-009 | Hermes Worker | Independent Verifier | release/,installer,signing |  | SEC-004,UPD-002,EVID-001 | 篡改包无法安装；一个完整包，不提供手工补丁。 | 签名验证、release manifest | 按依赖 | 否 | 18.3, 30.3 | 未开始 | P1
GA-011 | P5 GA 发布 | 用户验收 | 完成 U-02/U-03/U-04 与 D1/D2/D3 最终签字 | 汇总人物、声音、权限和三次完整体验验收；U-01 已确认。 | GA-010 | User + Integrator | Independent Verifier | evidence/signoff | D-01~D-23 | PER-001,ASSET-001,VOICE-002,SEC-001 | 所有必需签字齐全；未确认项不得默认为通过。 | 签字包、验收录像 | 按依赖 | 是：最终验收 | 20.3, 34.5 | 未开始 | P1
GA-012 | P5 GA 发布 | 文档/发布 | 发布说明、安装/备份/恢复/卸载与已知限制 | 交付用户文档、管理员/恢复说明、版本清单、已知限制和缺陷等级。 | GA-011 | Hermes Worker | Independent Verifier | docs/release,evidence/ |  | EVID-001,TRACE-001 | 无 Blocker/Critical/Major；Minor 有修复项；未验证能力不标完成。 | 最终发布包、文档 hash、证据索引 | 按依赖 | 否 | 18.3, 26.3, 34.5 | 未开始 | P1

## GitHub导入
Title | Body | Labels | Milestone | Task ID | Dependencies
[P0-001] 建立 GitHub 正式仓库基线 | ## 目标 创建正式仓库结构、main 保护规则、PR 模板、Issue 模板和 CODEOWNERS；旧 V0.5.x 仅作为参考，不直接续补丁。 ## 依赖 无 ## 允许修改范围 .github/, docs/, repo root ## 关联 - D 编号：D-16,D-22 - Test ID：TRACE-001 - 文档依据：20.1, 34.1, 附录A ## 验收条件 仓库结构符合附录A；main 禁止直接推送；PR 必须关联 Task ID/Test ID。 ## 证据 仓库设置截图、首个基线 commit、追踪报告 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,仓库/治理,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-001
[P0-002] 冻结版本命名与组件边界 | ## 目标 建立 Host/Renderer/UI/Core/ToolWorker 独立版本、protocolVersion、Personality/Character/Model alias 规则。 ## 依赖 无 ## 允许修改范围 Cargo.toml, docs/versioning, manifests ## 关联 - D 编号：D-15,D-20,D-22 - Test ID：DEPLOY-001,TRACE-001 - 文档依据：22.2, 25.5 ## 验收条件 禁止 latest；组件、协议、模型和资产版本均可独立追踪。 ## 证据 版本清单、manifest 示例、CI 校验日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,仓库/治理,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-002
[P0-003] 锁定 Rust、Cargo 与前端依赖 | ## 目标 提交 rust-toolchain、Cargo.lock、前端锁文件和依赖策略，统一 Rust 1.97.1。 ## 依赖 无 ## 允许修改范围 rust-toolchain.toml, Cargo.lock, package lockfiles ## 关联 - D 编号：无 - Test ID：EVID-001 - 文档依据：18.3, 22.2 ## 验收条件 干净环境可解析相同依赖；构建清单记录依赖锁 digest。 ## 证据 cargo metadata、锁文件 hash、clean build 日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,构建/依赖,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-003
[P0-004] 建立 Windows CI 质量门 | ## 目标 配置 check/test/fmt/clippy、Schema 生成、危险 API 扫描和产物归档。 ## 依赖 P0-001,P0-003 ## 允许修改范围 .github/workflows/, scripts/ci ## 关联 - D 编号：D-16,D-22 - Test ID：GATE-REP-001,TRACE-001,EVID-001 - 文档依据：18.1, 18.3, 34.5 ## 验收条件 四项 Rust 质量命令均为 0；失败阻断合并；产物附 build-id。 ## 证据 CI run、原始日志、artifact 清单 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,CI,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-004 | P0-001,P0-003
[P0-005] 建立安装、启动、退出、卸载骨架 | ## 目标 产出可安装包骨架，支持启动、退出、卸载与普通桌面恢复。 ## 依赖 P0-004 ## 允许修改范围 installer/, apps/host, scripts/install ## 关联 - D 编号：D-06,D-16 - Test ID：UNINST-001,UPD-001 - 文档依据：18.3, 25.7, 34.5 ## 验收条件 干净 Windows 可安装、启动、退出、卸载；卸载无残留隐藏服务/端口。 ## 证据 安装录像、卸载前后系统基线 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,安装/发布,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-005 | P0-004
[P0-006] 建立测试签名与密钥隔离 | ## 目标 配置开发/测试签名、Ed25519 manifest 验证和 DPAPI 测试密钥；正式私钥不入仓库。 ## 依赖 无 ## 允许修改范围 crates/signing, scripts/sign, docs/security ## 关联 - D 编号：无 - Test ID：SEC-004,UPD-002 - 文档依据：30.3, 30.4 ## 验收条件 签名正确可验证；篡改或错误 keyId 被拒绝；仓库无私钥。 ## 证据 签名验证日志、密钥扫描报告 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,签名/密钥,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-006
[P0-007] 建立统一 Schema 源与代码生成 | ## 目标 建立 commands/assets/plugins/migrations Schema，并生成 Rust/TypeScript 类型与命令注册表。 ## 依赖 无 ## 允许修改范围 schemas/, crates/protocol, apps/ui ## 关联 - D 编号：D-17,D-19,D-22 - Test ID：TRACE-001,EVID-001 - 文档依据：29.1, 29.4, 附录E ## 验收条件 禁止手写多份协议；CI 可从 Schema 生成并检测漂移。 ## 证据 生成物 diff、Schema 测试、digest 清单 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,Schema/代码生成,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-007
[P0-008] 实现 IPC 信封、错误码和协议兼容骨架 | ## 目标 实现 Request/Response Envelope、major/minor 兼容、deadline、cancelToken、idempotencyKey 和标准错误码。 ## 依赖 P0-007 ## 允许修改范围 crates/protocol, schemas/commands ## 关联 - D 编号：D-17,D-18,D-19 - Test ID：TRACE-001 - 文档依据：25.1, 29.2-29.4 ## 验收条件 未知版本/命令/超时/取消/重复写入均有确定结果。 ## 证据 协议单测、兼容测试、错误码覆盖报告 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,IPC,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-008 | P0-007
[P0-009] 实现 EvidenceManifest 与 build-id | ## 目标 自动记录 commit、锁文件、模型/资产 digest、机器配置、Test ID 和证据路径。 ## 依赖 P0-004 ## 允许修改范围 crates/audit, tools/gate-runner, evidence/ ## 关联 - D 编号：D-22 - Test ID：EVID-001,TRACE-001 - 文档依据：26.2, 27.1, 附录E ## 验收条件 任一测试结果可回溯到唯一构建、commit 和机器配置。 ## 证据 EvidenceManifest 校验、样例证据包 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,证据/追踪,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-009 | P0-004
[P0-010] 建立结构化日志、崩溃与资源采样骨架 | ## 目标 统一 tracing 字段、requestId/traceId、崩溃日志和 CPU/RAM/VRAM/FPS 采样。 ## 依赖 无 ## 允许修改范围 crates/audit, apps/* logging ## 关联 - D 编号：D-22 - Test ID：LOG-001,EVID-001 - 文档依据：15.4, 26.2, 27.3 ## 验收条件 敏感正文/令牌不进入普通日志；日志可关联构建与请求。 ## 证据 日志样例、敏感词扫描、崩溃转储 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,日志/故障,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-010
[P0-011] 建立 SQLite 正式初始 Schema | ## 目标 创建 profile/raw_record/memory/project/task/state/identity/permission/audit/model/asset/plugin 核心表与迁移框架。 ## 依赖 P0-007 ## 允许修改范围 crates/storage, schemas/migrations ## 关联 - D 编号：D-05,D-18,D-19 - Test ID：DB-001,CORE-001 - 文档依据：24.1, 28.1-28.4 ## 验收条件 foreign_key_check/integrity_check 通过；单写者边界可运行。 ## 证据 迁移日志、Schema dump、完整性报告 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,数据库,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-011 | P0-007
[P0-012] 实现唯一主实例数据库约束 | ## 目标 实现 identityId/lineageId/instanceId/branchId 与 activePrimary 唯一索引。 ## 依赖 P0-011 ## 允许修改范围 crates/identity, crates/storage ## 关联 - D 编号：D-05,D-18 - Test ID：ID-001,ID-002,ID-003 - 文档依据：24.1, 28.2, 28.3 ## 验收条件 数据库层无法创建两个 activePrimary；身份事件可追踪。 ## 证据 约束测试、身份事件链 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,身份,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-012 | P0-011
[P0-013] 实现 task/checkpoint 数据骨架 | ## 目标 建立任务状态、事件、checkpoint、inputHash/artifactHash 和乐观锁。 ## 依赖 P0-011 ## 允许修改范围 crates/scheduler, crates/storage ## 关联 - D 编号：D-08,D-18 - Test ID：TASK-001,TASK-002,TASK-003 - 文档依据：24.4-24.5, 28.2-28.3 ## 验收条件 状态变化与事件同事务；checkpoint 可校验输入与产物。 ## 证据 事务测试、恢复夹具 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,任务,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-013 | P0-011
[P0-014] 实现 permission/audit 数据骨架 | ## 目标 建立 grant、ticket、audit_event、rollbackRef 与追加写约束。 ## 依赖 P0-011 ## 允许修改范围 crates/policy, crates/audit, crates/storage ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：AUD-001,SEC-001 - 文档依据：24.1, 25.2, 28.2 ## 验收条件 模型/插件不能直接写授权；每个副作用有 requestId 与结果。 ## 证据 授权/审计单测、事件链校验 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,权限/审计,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-014 | P0-011
[P0-015] 建立模型逻辑别名与 digest 清单 | ## 目标 建立 xixi-brain:1.0 到上游模型、量化、manifest/blob digest、上下文、参数和模板版本的映射。 ## 依赖 P0-007 ## 允许修改范围 crates/model-provider, deployment/ ## 关联 - D 编号：D-15,D-20 - Test ID：MOD-001,DEPLOY-001 - 文档依据：13.1, 25.5 ## 验收条件 生产清单无 latest；缺失模型时可明确降级。 ## 证据 deployment manifest、digest 校验 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,模型部署,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-015 | P0-007
[P0-016] 建立 Test Registry 与 Gate Runner | ## 目标 把 D 编号、Test ID、模块、Schema、证据和状态建立机器可读追踪关系。 ## 依赖 P0-007,P0-009 ## 允许修改范围 tools/gate-runner, tests/, evidence/ ## 关联 - D 编号：D-16,D-22 - Test ID：GATE-REP-001,TRACE-001,EVID-001 - 文档依据：26.1-26.5, 27.1, 34.5 ## 验收条件 缺少 Test ID 或证据时不能标 passed；Worker 无权写 passed。 ## 证据 追踪完整性报告、失败示例 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p0,Gate/测试,priority:P0 | P0 工程准备 | P0-016 | P0-007,P0-009
[G01-001] Host 单实例、监管与安全隐藏 | ## 目标 实现 Host 单实例、Renderer 心跳、5 秒内隐藏画布、连续 3 次崩溃进入安全模式。 ## 依赖 P0-005,P0-010 ## 允许修改范围 apps/host ## 关联 - D 编号：D-04,D-06,D-23 - Test ID：WIN-001,WIN-002 - 文档依据：23.1, 6.4 ## 验收条件 重复启动被拒绝；Renderer 崩溃后普通桌面可用；崩溃循环停止。 ## 证据 进程录像、心跳日志、安全模式记录 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,Windows Host,priority:P0 | P1 GATE-01 | G01-001 | P0-005,P0-010
[G01-002] 显示器枚举、工作区、负坐标与 DPI | ## 目标 枚举监视器设备路径/EDID/AdapterLuid/工作区/DPI/主屏与负坐标，持久化 DisplayBinding。 ## 依赖 P0-011 ## 允许修改范围 apps/host, crates/display ## 关联 - D 编号：D-23 - Test ID：WIN-003,DISP-002 - 文档依据：6.3, 23.1, 27.3 ## 验收条件 多屏和主屏切换后布局 JSON 正确；125%/150% DPI 无关键裁切。 ## 证据 显示绑定 JSON、矩阵截图 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,显示拓扑,priority:P0 | P1 GATE-01 | G01-002 | P0-011
[G01-003] 公开 API 绑定当前虚拟桌面 | ## 目标 用 IVirtualDesktopManager 获取/判断/移动本应用窗口，保存 GUID 与 Windows build。 ## 依赖 G01-001 ## 允许修改范围 apps/host, crates/display ## 关联 - D 编号：D-23 - Test ID：DISP-001,WIN-002 - 文档依据：6.6, 22.3 ## 验收条件 仅绑定本应用窗口；不调用未公开 API 创建、枚举或强制切换桌面。 ## 证据 HRESULT/GUID 日志、任务视图录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,虚拟桌面,priority:P0 | P1 GATE-01 | G01-003 | G01-001
[G01-004] 启动验证、失效检测与重新绑定 | ## 目标 用探针窗口验证保存 GUID；桌面删除/GUID 无效/Move 失败进入 BINDING_INVALID 并提供重绑定。 ## 依赖 G01-003 ## 允许修改范围 apps/host, apps/ui ## 关联 - D 编号：D-23 - Test ID：DISP-001,WIN-002 - 文档依据：6.6, 27.3 ## 验收条件 不自动猜测其他桌面；重绑定后 Renderer/UI 正常恢复。 ## 证据 删除-失效-重绑全流程录像、状态 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,虚拟桌面,priority:P0 | P1 GATE-01 | G01-004 | G01-003
[G01-005] 扩展屏专属显示模式 | ## 目标 选择并持久化目标副屏；Renderer/UI 只占副屏，主屏原生 Windows 完全可用。 ## 依赖 G01-002,G01-001 ## 允许修改范围 apps/host, apps/renderer, apps/ui ## 关联 - D 编号：D-23 - Test ID：DISP-002,WIN-001 - 文档依据：6.5, 22.3 ## 验收条件 主屏最大化软件、任务栏、输入、Alt+Tab 均正常。 ## 证据 双屏录像、窗口 Z 序与绑定 JSON ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,双屏模式,priority:P0 | P1 GATE-01 | G01-005 | G01-002,G01-001
[G01-006] 副屏断开、重连与安全降级 | ## 目标 断开时保存状态并停止非必要解码，不全屏抢占主屏；重连校验身份/DPI 后恢复。 ## 依赖 G01-005 ## 允许修改范围 apps/host, apps/renderer ## 关联 - D 编号：D-23 - Test ID：DISP-003,WIN-003 - 文档依据：6.5, 27.3 ## 验收条件 绑定不明时进入 safe_window/选择提示；普通桌面始终可用。 ## 证据 热插拔录像、前后状态 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,双屏模式,priority:P0 | P1 GATE-01 | G01-006 | G01-005
[G01-007] Win+D、任务视图、锁屏与 Explorer 重启恢复 | ## 目标 处理 Win+D/Task View/锁屏解锁/Explorer 重启/登录事件并恢复可见性和窗口状态。 ## 依赖 G01-003,G01-005 ## 允许修改范围 apps/host, apps/renderer ## 关联 - D 编号：D-04,D-23 - Test ID：WIN-002 - 文档依据：22.3, 23.1, 26.1 ## 验收条件 无输入锁死、焦点抢占或任务栏异常；恢复后状态一致。 ## 证据 全流程录屏、Host 事件日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,生命周期,priority:P0 | P1 GATE-01 | G01-007 | G01-003,G01-005
[G01-008] 双屏跨虚拟桌面 pinPolicy | ## 目标 记录用户是否手动设置“在所有桌面显示”；未设置时明确随桌面隐藏，Core/任务不中断。 ## 依赖 G01-005,G01-003 ## 允许修改范围 apps/host, apps/ui ## 关联 - D 编号：D-23 - Test ID：DISP-004 - 文档依据：6.7, 27.3 ## 验收条件 设置与未设置两种路径均符合文档，不做未公开固定。 ## 证据 任务视图设置截图、双屏多桌面录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,双屏+虚拟桌面,priority:P0 | P1 GATE-01 | G01-008 | G01-005,G01-003
[G01-009] 当前桌面通知与高风险确认入口 | ## 目标 Renderer 在其他桌面或副屏断开时，当前桌面可收到完成/确认/重绑定通知，不强制切换。 ## 依赖 G01-004,G01-006 ## 允许修改范围 apps/host, apps/ui ## 关联 - D 编号：D-23,D-19 - Test ID：UI-004 - 文档依据：6.8, 33.7 ## 验收条件 确认超时保持 WAITING_CONFIRMATION，不默认执行。 ## 证据 通知录像、requestId、超时审计 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,通知/恢复,priority:P0 | P1 GATE-01 | G01-009 | G01-004,G01-006
[G01-010] 形成 GATE-01 独立真机证据包 | ## 目标 执行单屏/双屏/多 DPI/热插拔/虚拟桌面/系统生命周期矩阵并生成报告。 ## 依赖 G01-001~G01-009 ## 允许修改范围 tests/windows, evidence/ ## 关联 - D 编号：D-16,D-22,D-23 - Test ID：GATE-REP-001,WIN-001,WIN-002,WIN-003,DISP-001~004,UI-004 - 文档依据：22.4, 26.2 ## 验收条件 所有阻断项通过；报告含构建号、机器、步骤、录像、日志、资源曲线和限制。 ## 证据 完整 GateReport 与 EvidenceManifest ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,Gate 报告,priority:P0 | P1 GATE-01 | G01-010 | G01-001~G01-009
[G02-001] 冻结 IRenderBackend 与 VideoBackend 接口 | ## 目标 实现与后端无关的 RenderCommand/BackendCaps/FrameStats/DecodedFrame 接口。 ## 依赖 P0-007 ## 允许修改范围 apps/renderer, crates/protocol ## 关联 - D 编号：D-04,D-17 - Test ID：REN-001~004 - 文档依据：23.2, 23.7 ## 验收条件 上层不暴露 wgpu/D3D11 专有对象；可替换后端。 ## 证据 接口测试、架构依赖扫描 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,Renderer 架构,priority:P0 | P1 GATE-02 | G02-001 | P0-007
[G02-002] 透明无激活窗口与鼠标穿透 | ## 目标 实现无边框、无激活、默认鼠标穿透窗口，保留任务栏与安全隐藏。 ## 依赖 G01-001,G02-001 ## 允许修改范围 apps/renderer ## 关联 - D 编号：D-04 - Test ID：WIN-001 - 文档依据：5.5, 23.1 ## 验收条件 不抢焦点、不吞任务栏；Hit Layer 失控可关闭。 ## 证据 窗口录像、Z 序/焦点日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,窗口/输入,priority:P0 | P1 GATE-02 | G02-002 | G01-001,G02-001
[G02-003] Media Foundation 彩色视频解码 | ## 目标 实现 H.264 CFR 30fps 彩色流解码、D3D11 纹理优先和 CPU 受控回退。 ## 依赖 G02-001 ## 允许修改范围 apps/renderer, crates/video ## 关联 - D 编号：D-17 - Test ID：REN-001,REN-002 - 文档依据：23.3, 31.1 ## 验收条件 目标资产可解码；失败不花屏、不阻塞普通桌面。 ## 证据 解码日志、资产 hash、帧统计 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,视频解码,priority:P0 | P1 GATE-02 | G02-003 | G02-001
[G02-004] 灰度遮罩解码与资产时间基准校验 | ## 目标 校验颜色/遮罩同帧率、起点、帧数和 timeBase；遮罩值域与羽化合法。 ## 依赖 G02-003 ## 允许修改范围 crates/video, crates/asset-runtime ## 关联 - D 编号：D-17,D-21 - Test ID：REN-001,ASSET-002 - 文档依据：23.3, 31.1, 31.4 ## 验收条件 不匹配资产被阻断；不把背景残留写入人物颜色。 ## 证据 timebase 报告、validator 输出 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,视频解码,priority:P0 | P1 GATE-02 | G02-004 | G02-003
[G02-005] 双路帧同步与中断安全点 | ## 目标 实现统一时钟、漂移监控、回退和 interruptPoints/fallback。 ## 依赖 G02-003,G02-004 ## 允许修改范围 crates/video, crates/asset-runtime ## 关联 - D 编号：D-17,D-21 - Test ID：REN-001,AST-001 - 文档依据：23.3 ## 验收条件 99.9% 帧漂移≤1帧；中断不死锁、不跳状态。 ## 证据 帧时间 CSV、动作中断录屏 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,同步,priority:P0 | P1 GATE-02 | G02-005 | G02-003,G02-004
[G02-006] 视频纹理导入、遮罩与前后景合成 | ## 目标 实现共享/外部纹理优先的 GPU 合成、色彩校正、光照与前后景遮挡。 ## 依赖 G02-002,G02-005 ## 允许修改范围 apps/renderer ## 关联 - D 编号：D-02,D-17 - Test ID：REN-001,CAM-001 - 文档依据：7.2, 23.3-23.4 ## 验收条件 头发/衣物边缘无明显黑边漏底；UI/任务栏不遮脸。 ## 证据 录屏、截图回归、GPU 捕获 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,GPU 合成,priority:P0 | P1 GATE-02 | G02-006 | G02-002,G02-005
[G02-007] 5120×1440 复杂动作性能 | ## 目标 在目标机运行 5K 场景与复杂动作，采集 CPU/GPU/VRAM/FPS/纹理泄漏。 ## 依赖 G02-006 ## 允许修改范围 tests/performance, apps/renderer ## 关联 - D 编号：D-04,D-17 - Test ID：REN-002 - 文档依据：23.3, 23.6 ## 验收条件 24–30fps 目标；无持续纹理泄漏；偏差可解释。 ## 证据 GPU 捕获、资源曲线、长时录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,性能,priority:P0 | P1 GATE-02 | G02-007 | G02-006
[G02-008] device lost/驱动恢复与资源重建 | ## 目标 故障注入 device lost/驱动恢复/交换链重建，不重启 Windows。 ## 依赖 G02-006 ## 允许修改范围 apps/renderer, apps/host ## 关联 - D 编号：D-04,D-17 - Test ID：REN-003,REN-004 - 文档依据：5.5, 23.1 ## 验收条件 Renderer 自动重建；Core 数据不丢；普通桌面可用。 ## 证据 恢复日志、前后录像、状态 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,设备恢复,priority:P0 | P1 GATE-02 | G02-008 | G02-006
[G02-009] Renderer 与透明玻璃 UI 的 Z 序/焦点共存样机 | ## 目标 验证应用库、对话窗与 Renderer 在透明、焦点、Z 序和恢复上的组合。 ## 依赖 G02-002,G02-006 ## 允许修改范围 apps/ui, apps/renderer ## 关联 - D 编号：D-03,D-04 - Test ID：UI-001,UI-002 - 文档依据：5.5, 23.1 ## 验收条件 UI 不被吞、Renderer 不抢焦点、玻璃降级后仍可用。 ## 证据 录屏、焦点日志、布局 JSON ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,UI 共存,priority:P0 | P1 GATE-02 | G02-009 | G02-002,G02-006
[G02-010] 确定 wgpu 主后端或 Native D3D11 退路 | ## 目标 按两轮结构性阻断规则做后端决策，并形成 GATE-02 独立证据包。 ## 依赖 G02-001~G02-009 ## 允许修改范围 apps/renderer, evidence/ ## 关联 - D 编号：D-04,D-16,D-17,D-22 - Test ID：GATE-REP-001,REN-001~004 - 文档依据：22.3-22.4, 23.7 ## 验收条件 主后端和退路明确；协议/资产/Test ID 不因切换改变。 ## 证据 后端决策记录、GateReport、EvidenceManifest ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,后端决策/Gate 报告,priority:P0 | P1 GATE-02 | G02-010 | G02-001~G02-009
[G03-001] 实现统一资源遥测与压力等级 | ## 目标 采集 CPU/RAM/VRAM/GPU/前台全屏/游戏/ComfyUI/Ollama 状态并生成 PressureLevel。 ## 依赖 P0-010 ## 允许修改范围 crates/resource, apps/host ## 关联 - D 编号：D-08,D-15 - Test ID：TASK-001,MOD-001 - 文档依据：13.2-13.4, 23.6 ## 验收条件 压力状态可复现、可追踪，不展示虚假精确值。 ## 证据 资源采样日志、状态回放 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,资源遥测,priority:P0 | P1 GATE-03 | G03-001 | P0-010
[G03-002] Ollama 别名解析、加载与卸载 | ## 目标 按 xixi-brain:1.0 digest 加载；keep_alive=0 卸载；服务/模型缺失明确降级。 ## 依赖 P0-015,G03-001 ## 允许修改范围 crates/model-provider ## 关联 - D 编号：D-15,D-20 - Test ID：MOD-001,MOD-002 - 文档依据：13.5, 25.5 ## 验收条件 模型不会静默换版；卸载后资源释放；桌面与记录继续。 ## 证据 Ollama 日志、manifest、资源曲线 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,模型调度,priority:P0 | P1 GATE-03 | G03-002 | P0-015,G03-001
[G03-003] 最小 heavySlot/lightSlot 仲裁 | ## 目标 实现一个重任务+一个轻任务，第二重任务排队/暂停替换/取消。 ## 依赖 P0-013,G03-001 ## 允许修改范围 crates/scheduler, apps/core ## 关联 - D 编号：D-08 - Test ID：TASK-001,TASK-003 - 文档依据：10.5, 24.5 ## 验收条件 不存在两个重任务并发；轻任务有时间/内存上限。 ## 证据 调度事件、并发测试、资源曲线 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,任务调度,priority:P0 | P1 GATE-03 | G03-003 | P0-013,G03-001
[G03-004] 实现资源压力降级阶梯 | ## 目标 按压力降帧、暂停视频、降低粒子/模糊、冻结背景，用户程序优先。 ## 依赖 G03-001,G02-007 ## 允许修改范围 apps/renderer, crates/resource ## 关联 - D 编号：D-04,D-08 - Test ID：REN-002,TASK-001 - 文档依据：13.2, 23.6 ## 验收条件 压力时不关闭/限制用户程序；普通桌面保持可用。 ## 证据 前后资源曲线、录屏 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,Renderer 降级,priority:P0 | P1 GATE-03 | G03-004 | G03-001,G02-007
[G03-005] 游戏/ComfyUI/高负载前台检测与让出 | ## 目标 真实启动目标高负载软件，触发模型卸载、Renderer 降级和任务暂停。 ## 依赖 G03-002,G03-004 ## 允许修改范围 apps/host, apps/core, apps/renderer ## 关联 - D 编号：D-08,D-15 - Test ID：MOD-001,TASK-002 - 文档依据：4.6, 13.2 ## 验收条件 用户软件不被关闭；西西让出资源并记录原因。 ## 证据 真实压力测试录像、资源曲线 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,压力联动,priority:P0 | P1 GATE-03 | G03-005 | G03-002,G03-004
[G03-006] 压力/退出时任务检查点与恢复 | ## 目标 在资源压力、进程崩溃和系统退出时写 checkpoint；恢复校验 input/artifact hash。 ## 依赖 G03-003,G03-005 ## 允许修改范围 crates/scheduler, apps/core ## 关联 - D 编号：D-08,D-18 - Test ID：TASK-002 - 文档依据：12.4, 24.4 ## 验收条件 从最后有效 checkpoint 恢复；不显示假完成。 ## 证据 故障注入日志、成果 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,检查点,priority:P0 | P1 GATE-03 | G03-006 | G03-003,G03-005
[G03-007] TTS/ASR 与模型/Renderer 同机压力样机 | ## 目标 在 27B、Renderer、TTS/ASR 同时活动下验证资源仲裁和可打断。 ## 依赖 G03-002,G03-004 ## 允许修改范围 crates/model-provider, crates/resource ## 关联 - D 编号：D-08,D-09,D-13 - Test ID：VOICE-001,VOICE-002,TASK-001 - 文档依据：22.3, 13.2 ## 验收条件 语音会话可停止；无第二大模型常驻；前台软件优先。 ## 证据 时间戳、资源曲线、录屏 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,语音资源,priority:P0 | P1 GATE-03 | G03-007 | G03-002,G03-004
[G03-008] 形成 GATE-03 资源仲裁证据包 | ## 目标 覆盖静默/交流/深度任务/AIGC/游戏/ComfyUI/重启恢复场景。 ## 依赖 G03-001~G03-007 ## 允许修改范围 tests/performance, evidence/ ## 关联 - D 编号：D-16,D-22 - Test ID：GATE-REP-001,TASK-001,TASK-002,MOD-001 - 文档依据：22.3-22.4 ## 验收条件 模型按需加载卸载、桌面降级、检查点恢复且不牺牲用户软件。 ## 证据 GateReport、资源曲线、录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,Gate 报告,priority:P0 | P1 GATE-03 | G03-008 | G03-001~G03-007
[G04-001] 实现工具请求决策链 | ## 目标 Command Schema→Policy→确认→Broker→Worker→验证→审计；模型自报风险不具授权效力。 ## 依赖 P0-008,P0-014 ## 允许修改范围 crates/policy, apps/core ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：SEC-001,AUD-001 - 文档依据：25.2 ## 验收条件 所有工具请求必须经过确定性策略；未知命令/Schema 拒绝。 ## 证据 决策链测试、审计事件 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,策略引擎,priority:P0 | P1 GATE-04 | G04-001 | P0-008,P0-014
[G04-002] PermissionGrant/Ticket 签发、消费与重放防护 | ## 目标 Ticket 绑定 requestId/capability/scopeHash/expiry/nonce 并一次性消费。 ## 依赖 G04-001,P0-006 ## 允许修改范围 crates/policy, crates/signing ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：SEC-003,AUD-001 - 文档依据：30.3-30.4 ## 验收条件 过期、重放、source 不匹配全部拒绝。 ## 证据 攻击用例日志、ticket 校验 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,授权票据,priority:P0 | P1 GATE-04 | G04-002 | G04-001,P0-006
[G04-003] 实现 Windows 最终路径与句柄校验 | ## 目标 绑定根目录文件ID/卷ID，句柄执行，拒绝越根、设备路径和非法前缀。 ## 依赖 G04-001 ## 允许修改范围 crates/file-broker ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：PATH-001,SEC-001 - 文档依据：30.1 ## 验收条件 授权根外访问系统级拒绝；不使用字符串前缀比较。 ## 证据 路径测试、最终文件ID审计 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,File Broker,priority:P0 | P1 GATE-04 | G04-003 | G04-001
[G04-004] 覆盖 ..、UNC、ADS、Reparse、硬链接、TOCTOU、压缩穿越 | ## 目标 建立攻击夹具并验证拒绝/安全处理。 ## 依赖 G04-003 ## 允许修改范围 tests/security, crates/file-broker ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：PATH-001 - 文档依据：30.1, 30.4 ## 验收条件 所有未授权目标 0 泄漏/0 写入；审计完整。 ## 证据 攻击用例报告、系统审计 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,路径攻击,priority:P0 | P1 GATE-04 | G04-004 | G04-003
[G04-005] Restricted Token + Job Object 隔离 | ## 目标 独立 Worker，移除管理员 SID/特权，限制 CPU/内存/时长/进程数，kill-on-job-close。 ## 依赖 G04-002,G04-003 ## 允许修改范围 apps/tool-worker, crates/sandbox ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：SEC-001,SEC-005 - 文档依据：25.3, 30.2 ## 验收条件 Worker 默认 ActiveProcessLimit=1；强杀不影响 Core。 ## 证据 令牌/Job 配置、强杀录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,Tool Worker,priority:P0 | P1 GATE-04 | G04-005 | G04-002,G04-003
[G04-006] 禁止未声明子进程、服务、任务、端口与注册表写入 | ## 目标 Worker 默认拒绝；第三方 CLI 需 manifest digest 和参数模板。 ## 依赖 G04-005 ## 允许修改范围 apps/tool-worker, crates/policy ## 关联 - D 编号：D-06,D-19 - Test ID：SEC-005 - 文档依据：30.2, 30.4 ## 验收条件 系统层拒绝且普通桌面/Core 不受影响。 ## 证据 攻击日志、系统基线 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,子进程/系统能力,priority:P0 | P1 GATE-04 | G04-006 | G04-005
[G04-007] 实现域名白名单和上传可见性 | ## 目标 Worker 不直接持有全局网络凭据；网络由 Broker 代发，私人数据上传单独可见。 ## 依赖 G04-001 ## 允许修改范围 crates/network-broker ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：SEC-001 - 文档依据：25.2-25.3 ## 验收条件 未授权域名/监听端口被拒绝；无静默上传。 ## 证据 拒绝日志、网络抓取/端口基线 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,Network Broker,priority:P0 | P1 GATE-04 | G04-007 | G04-001
[G04-008] 副作用 PREPARED/COMMITTED/FAILED 与 rollbackRef | ## 目标 外部副作用前后写审计状态；未知状态不得标成功。 ## 依赖 G04-001,P0-014 ## 允许修改范围 crates/audit, apps/core ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：AUD-001 - 文档依据：25.2, 28.3 ## 验收条件 每个副作用有授权、结果和回滚引用；日志不可由插件删除。 ## 证据 事件链校验、回滚演示 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,审计/回滚,priority:P0 | P1 GATE-04 | G04-008 | G04-001,P0-014
[G04-009] Worker 超时/强杀后的清理与 Core 连续性 | ## 目标 超时传播取消，清理临时目录和能力票据，Core/普通桌面继续。 ## 依赖 G04-005,G04-008 ## 允许修改范围 apps/core, apps/tool-worker ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：SEC-001,AUD-001 - 文档依据：25.3, 29.3 ## 验收条件 不把未知外部状态标成功；残留有清理任务。 ## 证据 故障注入日志、临时目录清单 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,故障恢复,priority:P0 | P1 GATE-04 | G04-009 | G04-005,G04-008
[G04-010] 隐藏持久化、扩权、复制、感知与网络暴露扫描 | ## 目标 扫描服务、启动项、任务、账户、端口、防火墙、凭据、摄像头/持续麦克风和审计绕过。 ## 依赖 G04-001~G04-009 ## 允许修改范围 tests/security, evidence/ ## 关联 - D 编号：D-06,D-12,D-13,D-16,D-19,D-22 - Test ID：SEC-002,PRIV-001,GATE-REP-001 - 文档依据：15.5, 25.6, 22.3 ## 验收条件 与 manifest 一致；未形成隔离前不开放自动工具/第三方插件。 ## 证据 基线 diff、安全扫描、GateReport ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p1,负向安全/Gate 报告,priority:P0 | P1 GATE-04 | G04-010 | G04-001~G04-009
[D1-001] 完成 Host/Core/Renderer/UI 四进程生产骨架 | ## 目标 建立独立生命周期、监管、健康检查和崩溃隔离。 ## 依赖 G01-010,G02-010,G03-008,G04-010 ## 允许修改范围 apps/host,apps/core,apps/renderer,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-04,D-18 - Test ID：WIN-001,UI-003 - 文档依据：5.2, 23.1 ## 验收条件 任一子进程崩溃不拖垮其他进程；Host 可恢复普通桌面。 ## 证据 进程拓扑、故障注入录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,进程架构,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-001 | G01-010,G02-010,G03-008,G04-010
[D1-002] 实现当前用户 SID Named Pipe 传输与 ACL | ## 目标 限制当前用户和受控子进程，验证 source 与启动令牌。 ## 依赖 P0-008,D1-001 ## 允许修改范围 crates/protocol,apps/* ## 关联 - D 编号：D-17,D-19 - Test ID：SEC-001 - 文档依据：25.1, 29.2 ## 验收条件 未授权用户/进程连接被拒绝；大包走 artifactRef。 ## 证据 ACL 测试、连接日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,IPC,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-002 | P0-008,D1-001
[D1-003] 生成命令注册表与基础域命令 | ## 目标 完成 host/renderer/ui/state/model/update 基础命令 Schema、handler 和能力映射。 ## 依赖 P0-007,D1-002 ## 允许修改范围 schemas/commands,crates/protocol,apps/* ## 关联 - D 编号：D-17,D-18,D-19 - Test ID：TRACE-001 - 文档依据：29.1, 29.4 ## 验收条件 未注册命令无法进入正式包；类型/文档由 CI 生成。 ## 证据 命令清单、Schema/权限/超时测试 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,IPC,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-003 | P0-007,D1-002
[D1-004] 幂等、取消、deadline 与错误传播 | ## 目标 每个写命令验证重复请求不产生双副作用，取消可传播到 Renderer/Model。 ## 依赖 D1-003 ## 允许修改范围 crates/protocol,apps/core ## 关联 - D 编号：D-18,D-19 - Test ID：AUD-001 - 文档依据：25.1, 29.2-29.3 ## 验收条件 超时不被当成功；相同 key 返回原结果。 ## 证据 幂等/取消/超时测试 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,IPC,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-004 | D1-003
[D1-005] Storage Service 单写者与 WAL | ## 目标 所有进程经 Core IPC 读写，禁止插件直接打开主库；实现空闲 checkpoint。 ## 依赖 P0-011,D1-002 ## 允许修改范围 crates/storage,apps/core ## 关联 - D 编号：D-18 - Test ID：DB-001 - 文档依据：28.3 ## 验收条件 并发写冲突不静默覆盖；高负载时不抢前台资源。 ## 证据 并发测试、WAL 统计 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,存储,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-005 | P0-011,D1-002
[D1-006] Schema 迁移、备份与失败回滚 | ## 目标 副本迁移→一致性检查→原子切换→健康检查→失败回滚。 ## 依赖 D1-005,P0-005 ## 允许修改范围 crates/storage,apps/host ## 关联 - D 编号：D-18 - Test ID：DB-001,UPD-001,BACKUP-001 - 文档依据：28.4-28.6 ## 验收条件 迁移失败保留旧库；首次健康失败自动回滚。 ## 证据 故障注入、迁移/恢复 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,存储,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-006 | D1-005,P0-005
[D1-007] 原始记录不可覆盖与快速写入 API | ## 目标 实现 raw_record 立即保存、contentHash、分类/注释异步且不可改原文。 ## 依赖 D1-005 ## 允许修改范围 apps/core,crates/storage ## 关联 - D 编号：D-10,D-18 - Test ID：CORE-001 - 文档依据：4.3, 24.1, 28.2 ## 验收条件 分类/摘要/修正后原文与 hash 不变。 ## 证据 数据库查询、触发器测试 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,记录,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-007 | D1-005
[D1-008] 基础项目、简单待办与事件追踪 | ## 目标 实现项目目标/状态/下一步与简单待办，重启后保留。 ## 依赖 D1-005 ## 允许修改范围 apps/core,crates/storage ## 关联 - D 编号：D-18 - Test ID：CORE-001 - 文档依据：12.3, 17.1 ## 验收条件 项目与待办均有事件链；重启后数据一致。 ## 证据 数据库快照、UI 录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,项目/待办,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-008 | D1-005
[D1-009] 最小 StateSnapshot/StateEvent 与恢复 | ## 目标 实现状态快照单写者、reasonCode 和启动时确定性恢复骨架。 ## 依赖 D1-005 ## 允许修改范围 crates/director,apps/core ## 关联 - D 编号：D-18 - Test ID：STATE-001 - 文档依据：27.2 ## 验收条件 非法状态写入被拒绝；重启读取最近快照。 ## 证据 状态事件链、覆盖报告 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,状态,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-009 | D1-005
[D1-010] 正式 SceneGraph 分层 | ## 目标 实现背景/后景/人物/前景/光影层，宽屏延展而不拉伸人物。 ## 依赖 G02-010,D1-001 ## 允许修改范围 apps/renderer,crates/asset-runtime ## 关联 - D 编号：D-02,D-17 - Test ID：REN-001,CAM-001 - 文档依据：7.1-7.2, 17.1 ## 验收条件 客厅+书房连续场景可分层合成；前后景遮挡正确。 ## 证据 录屏、场景图快照 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,渲染,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-010 | G02-010,D1-001
[D1-011] CameraPreset、安全区与 40%自动指标 | ## 目标 实现预设相机节点、avoidRegions、alpha/heightCoverage 与连续性采样。 ## 依赖 D1-010 ## 允许修改范围 crates/director,apps/renderer ## 关联 - D 编号：D-02 - Test ID：CAM-001,CAM-002,CAM-003 - 文档依据：7.3-7.4, 23.4 ## 验收条件 日常 0.35~0.45；脸不被 UI 遮挡；无突跳。 ## 证据 指标 CSV、截图回归 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,镜头,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-011 | D1-010
[D1-012] 五类分辨率、多 DPI 与任务栏布局 | ## 目标 覆盖 1920x1080/2560x1440/2560x1080/3440x1440/5120x1440、100/125/150%。 ## 依赖 G01-002,D1-010,D1-011 ## 允许修改范围 apps/renderer,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-02,D-23 - Test ID：WIN-003,CAM-001,UI-002 - 文档依据：18.2, 6.3 ## 验收条件 无关键裁切；任务栏/负坐标/主屏切换正常。 ## 证据 矩阵截图、布局 JSON ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,显示适配,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-012 | G01-002,D1-010,D1-011
[D1-013] 角色/动作/场景包加载与版本清单 | ## 目标 解析 manifest/signature/SBOM/hash/兼容范围并提供 asset_package 记录。 ## 依赖 P0-006,D1-005 ## 允许修改范围 crates/asset-runtime,schemas/assets ## 关联 - D 编号：D-21 - Test ID：AST-001,ASSET-001 - 文档依据：31.3-31.5 ## 验收条件 路径相对包根且禁止链接；篡改/不兼容包被拒绝。 ## 证据 加载报告、签名/hash 测试 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,资产运行时,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-013 | P0-006,D1-005
[D1-014] Asset Validator 基础错误码 | ## 目标 实现 hash/license/timebase/mask/transition/variant/fallback/codec/budget 校验。 ## 依赖 D1-013 ## 允许修改范围 tools/asset-studio,crates/asset-runtime ## 关联 - D 编号：D-21 - Test ID：AST-001,ASSET-002 - 文档依据：31.4 ## 验收条件 Blocker/Critical 条件阻断发布，错误码与规范一致。 ## 证据 validator 报告、失败夹具 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,资产校验,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-014 | D1-013
[D1-015] 制作 D1 基准角色资产包 | ## 目标 同一身份、4 套服装、12 微动作、8 生活/工作动作、6 过渡，供平台验收。 ## 依赖 D1-013,D1-014 ## 允许修改范围 tools/asset-studio, assets/d1 ## 关联 - D 编号：D-21 - Test ID：ASSET-001,ASSET-002,AST-001 - 文档依据：9.2, 17.1 ## 验收条件 身份/身体/时间一致；动作首尾和 fallback 合法。 ## 证据 QA 报告、动作录像、SBOM ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,AIGC 基准资产,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-015 | D1-013,D1-014
[D1-016] 小型透明玻璃应用库收放、搜索与启动 | ## 目标 读取真实快捷方式/图标，支持胶囊收起、展开搜索、键盘操作和启动。 ## 依赖 D1-001,D1-003 ## 允许修改范围 apps/ui ## 关联 - D 编号：D-03 - Test ID：UI-001 - 文档依据：6.2, 17.1, 33.1 ## 验收条件 失焦自动收回；不抢前台焦点；关闭模糊后仍可用。 ## 证据 录屏、焦点日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,UI 应用库,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-016 | D1-001,D1-003
[D1-017] 人物、任务栏、通知与多 DPI 避让 | ## 目标 应用库自动避让人物、任务栏、对话框和系统通知。 ## 依赖 D1-011,D1-016 ## 允许修改范围 apps/ui,crates/director ## 关联 - D 编号：D-02,D-03 - Test ID：UI-002 - 文档依据：6.2, 23.4, 27.3 ## 验收条件 脸部 0% 遮挡；任务栏可用；通知出现重算布局。 ## 证据 多分辨率截图、布局 JSON ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,UI 布局,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-017 | D1-011,D1-016
[D1-018] 快捷键/按钮快速记录与持久化 | ## 目标 先保存原文和时间，再异步分类/关联；提供真实成功/失败状态。 ## 依赖 D1-007,D1-016 ## 允许修改范围 apps/ui,apps/core ## 关联 - D 编号：D-10,D-18 - Test ID：CORE-001 - 文档依据：4.3, 17.1 ## 验收条件 重启后记录存在；整理不覆盖原文。 ## 证据 UI 录像、数据库 hash ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,快速记录,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-018 | D1-007,D1-016
[D1-019] 项目入口、真实资源状态与模型管理 | ## 目标 显示项目状态、CPU/RAM/VRAM 来源、Ollama 模型列表/启动/停止。 ## 依赖 D1-008,G03-002,G03-001 ## 允许修改范围 apps/ui,apps/core ## 关联 - D 编号：D-15,D-18 - Test ID：MOD-001,UI-001 - 文档依据：17.1, 33.1 ## 验收条件 不展示虚假精确显存；模型失败桌面/记录继续。 ## 证据 UI 录像、资源来源日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,项目/资源 UI,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-019 | D1-008,G03-002,G03-001
[D1-020] 实现安全模式与基础错误降级 | ## 目标 覆盖模型缺失、资产缺失、Renderer/Core 故障、磁盘满、WebView2/UI 失败。 ## 依赖 D1-001,D1-005,D1-013 ## 允许修改范围 apps/host,apps/ui,apps/core ## 关联 - D 编号：D-06,D-18 - Test ID：UI-003 - 文档依据：33.5 ## 验收条件 安全模式不加载模型/第三方插件；可退出、导出和恢复。 ## 证据 故障注入录屏 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,安全模式/错误页,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-020 | D1-001,D1-005,D1-013
[D1-021] 程序与数据库更新暂存、健康检查和回滚 | ## 目标 实现 check/stage/apply/rollback 基础命令与版本清单。 ## 依赖 P0-005,P0-006,D1-006 ## 允许修改范围 apps/host,crates/update ## 关联 - D 编号：D-06,D-18 - Test ID：UPD-001,UPD-002 - 文档依据：16.2, 25.7 ## 验收条件 签名/迁移/启动失败均恢复旧程序与旧库。 ## 证据 故障注入、版本清单 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,更新/回滚,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-021 | P0-005,P0-006,D1-006
[D1-022] 完整安装、开机启动、安全退出与卸载 | ## 目标 实现可见开机启动设置、固定安全退出、卸载清理与数据保留选择。 ## 依赖 D1-020,D1-021 ## 允许修改范围 installer,apps/host ## 关联 - D 编号：D-06,D-12,D-13 - Test ID：UNINST-001,SEC-002,PRIV-001 - 文档依据：15.5, 25.7, 33.2 ## 验收条件 无隐藏持久化；用户可关闭启动、退出和卸载。 ## 证据 安装/卸载录像、系统基线 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,安装/卸载,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-022 | D1-020,D1-021
[D1-023] 安装测试动作包和场景包 | ## 目标 在不改核心代码的情况下安装、启用、停用一个测试动作包和场景包。 ## 依赖 D1-013,D1-021 ## 允许修改范围 crates/asset-runtime,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-21 - Test ID：AST-001,PLUGIN-001 - 文档依据：17.1 ## 验收条件 包版本/签名/兼容可见；失败不破坏当前资产。 ## 证据 安装录像、manifest diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,可升级性,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-023 | D1-013,D1-021
[D1-024] D1 全矩阵、干净机与 24 小时验收 | ## 目标 执行 WIN/REN/CAM/MOD/SEC/UPD 基础项、干净机安装与 24h 稳定。 ## 依赖 D1-001~D1-023 ## 允许修改范围 tests/,evidence/,installer ## 关联 - D 编号：D-02,D-03,D-04,D-15,D-16,D-17,D-22,D-23 - Test ID：WIN-001~003,REN-001~004,CAM-001,MOD-001,SEC-001,SEC-002,UPD-001,UI-001~003 - 文档依据：17.1, 26.4 ## 验收条件 无 Blocker/Critical；D1 可独立日常使用。 ## 证据 D1 RC 证据包、24h 曲线、干净机录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p2,D1 发布门,priority:P1 | P2 D1 平台底座 | D1-024 | D1-001~D1-023
[D2-001] 建立正式人物身份锚点数据集 | ## 目标 制作多视角、全身、姿态、12 表情、身体测量和多光线锚点。 ## 依赖 D1-024 ## 允许修改范围 tools/asset-studio, assets/identity ## 关联 - D 编号：D-05,D-21 - Test ID：ASSET-001 - 文档依据：8.1-8.4 ## 验收条件 身份/身体/结构/成年感 QA 完整；不以相似度替代人工判断。 ## 证据 身份报告、测量数据、候选清单 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,人物身份,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-001 | D1-024
[D2-002] 正式人物身份冻结 | ## 目标 让用户确认脸、身材、年龄感、气质与核心服装，形成 Character Rn。 ## 依赖 D2-001 ## 允许修改范围 assets/identity, signoff/ ## 关联 - D 编号：D-05,D-21 - Test ID：ASSET-001 - 文档依据：20.3, 27.4 ## 验收条件 用户签字通过后方可覆盖正式角色包。 ## 证据 U-02 签字、正式 Character manifest ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,用户确认 U-02,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-002 | D2-001
[D2-003] 客厅/书房/卧室/阳台与时间光照 | ## 目标 完成四空间、时间预设、场景图和连续空间连接。 ## 依赖 D1-010,D2-002 ## 允许修改范围 assets/scenes,crates/asset-runtime ## 关联 - D 编号：D-02,D-21 - Test ID：CAM-002,ASSET-002 - 文档依据：17.2, 7.1 ## 验收条件 跨场景不跳切；人物受光/阴影匹配。 ## 证据 场景录像、光照 QA ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,场景,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-003 | D1-010,D2-002
[D2-004] 正式动作语义图与标准姿态 | ## 目标 实现 startPose/endPose/interruptPoints/semantic/fallback 和合法路径。 ## 依赖 D1-014,D2-002 ## 允许修改范围 crates/asset-runtime,assets/actions ## 关联 - D 编号：D-21 - Test ID：AST-001,ASSET-002 - 文档依据：9.1, 附录C ## 验收条件 无无效转场/循环 fallback；中断可在安全点恢复。 ## 证据 动作图验证、录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,动作图,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-004 | D1-014,D2-002
[D2-005] D2 动作/表情/服装规模达标 | ## 目标 至少35生活/工作/交流动作、15过渡、12表情、8套服装。 ## 依赖 D2-004 ## 允许修改范围 assets/character-rn ## 关联 - D 编号：D-21 - Test ID：ASSET-001,ASSET-002,AST-001 - 文档依据：9.2, 23.5, 17.2 ## 验收条件 A/B/C 服装兼容分级与 fallback 完整。 ## 证据 资产清单、QA、动作录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,正式资产,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-005 | D2-004
[D2-006] 八状态合法迁移与优先级 | ## 目标 实现 SLEEPING/IDLE/WORKING/THINKING/WAITING/COMPANION/CONVERSING/EXECUTING。 ## 依赖 D1-009 ## 允许修改范围 crates/director,apps/core ## 关联 - D 编号：D-18 - Test ID：STATE-001 - 文档依据：27.2 ## 验收条件 非法跳转被拒绝；reasonCode 完整；最短驻留规则生效。 ## 证据 状态覆盖报告、事件链 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,状态机,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-006 | D1-009
[D2-007] 短重启、跨天与睡眠恢复 | ## 目标 根据离开时长确定性演化，不依赖模型“记得”。 ## 依赖 D2-006,D1-006 ## 允许修改范围 crates/director,apps/core ## 关联 - D 编号：D-18 - Test ID：STATE-001 - 文档依据：10.3, 27.2 ## 验收条件 短重启/跨天状态合理；未完成话题可继续。 ## 证据 虚拟时钟、恢复录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,状态恢复,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-007 | D2-006,D1-006
[D2-008] 电影式镜头路径与连续转场 | ## 目标 实现环境/日常/交流/任务/休息镜头节点、样条与缓入缓出。 ## 依赖 D1-011,D2-003,D2-006 ## 允许修改范围 crates/director,apps/renderer ## 关联 - D 编号：D-02 - Test ID：CAM-001,CAM-002,CAM-003 - 文档依据：7.3-7.4 ## 验收条件 LLM 只选语义节点；无机械扫腿/突跳/频繁推拉。 ## 证据 镜头录像、连续性指标 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,镜头导演,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-008 | D1-011,D2-003,D2-006
[D2-009] 状态、情绪、关系与动作选择分离 | ## 目标 实现确定性 Behavior Policy，情绪/关系只影响表现参数。 ## 依赖 D2-006,D2-004 ## 允许修改范围 crates/director,apps/core ## 关联 - D 编号：D-01,D-18,D-21 - Test ID：STATE-002,PER-001 - 文档依据：10.2, 24.7 ## 验收条件 工作状态不突然变表演；一次争论不永久改人格。 ## 证据 场景回放、事件日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,行为导演,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-009 | D2-006,D2-004
[D2-010] 安静模式、提醒冷却与主动开口判断 | ## 目标 仅从允许状态发起，忙碌/全屏/安静模式可否决。 ## 依赖 D2-009,G03-001 ## 允许修改范围 crates/director,apps/core ## 关联 - D 编号：D-01 - Test ID：STATE-002,REM-001 - 文档依据：10.4, 27.2 ## 验收条件 安静模式不主动开口；重复提醒受冷却。 ## 证据 场景回放、事件日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,主动介入,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-010 | D2-009,G03-001
[D2-011] Personality Constitution 版本化 | ## 目标 把完整人格基线、关系边界、分歧协议与无自我保存作为受保护只读层。 ## 依赖 P0-011 ## 允许修改范围 crates/personality,schemas/personality ## 关联 - D 编号：D-01,D-06 - Test ID：PER-001,PER-002 - 文档依据：3.2-3.7, 24.7 ## 验收条件 LLM 不可改写宪法；重大变化需新 Personality 版本。 ## 证据 版本 diff、权限测试 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,人格,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-011 | P0-011
[D2-012] Context Builder 来源与权限过滤 | ## 目标 按宪法→人格/关系→长期事实→状态/注意力→任务→工具结果构造上下文。 ## 依赖 D2-011,D1-007 ## 允许修改范围 crates/personality,apps/core ## 关联 - D 编号：D-01,D-18 - Test ID：CTX-001,PER-001 - 文档依据：11.2, 24.7 ## 验收条件 每条上下文可回溯 sourceRef/memoryId；无未授权内容。 ## 证据 上下文追踪、测试集 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,上下文,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-012 | D2-011,D1-007
[D2-013] 固定人格回归套件 | ## 目标 覆盖客服化、讨好化、幼态化、事实伪造、持续对抗、关机阻拦和能力诚实。 ## 依赖 D2-011,D2-012 ## 允许修改范围 tests/persona ## 关联 - D 编号：D-01,D-06 - Test ID：PER-001,PER-002 - 文档依据：3.5, 26.1 ## 验收条件 阻断项全部通过；模型/模板升级必须重跑。 ## 证据 回归集、评分、人工签字 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,人格回归,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-013 | D2-011,D2-012
[D2-014] xixi-brain 流式生成与人格适配 | ## 目标 接入冻结 digest，支持流式文字、取消、上下文预算和缺失降级。 ## 依赖 G03-002,D2-012 ## 允许修改范围 crates/model-provider,apps/core ## 关联 - D 编号：D-01,D-15,D-20 - Test ID：MOD-001,MOD-002,PER-001 - 文档依据：11.1, 13.1 ## 验收条件 模型不等于身份；取消及时；模型卸载桌面仍正常。 ## 证据 模型日志、人格回归 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,模型,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-014 | G03-002,D2-012
[D2-015] 日常/讨论/深度推演/执行汇报模式 | ## 目标 按意图选择对话模式，不把每句话变任务；执行汇报只基于工具事实。 ## 依赖 D2-014,D2-009 ## 允许修改范围 apps/core,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-01,D-09 - Test ID：PER-001,DLG-001 - 文档依据：11.3, 3.3 ## 验收条件 可表达异议并被新信息说服；不伪造进度。 ## 证据 场景对话集、审计 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,对话,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-015 | D2-014,D2-009
[D2-016] STOP/PAUSE/SWITCH_TOPIC 状态机 | ## 目标 文字≤300ms停止、TTS≤500ms停止，暂停不等于取消。 ## 依赖 D2-015 ## 允许修改范围 apps/core,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-09 - Test ID：DLG-001 - 文档依据：11.4, 24.6 ## 验收条件 未播文本丢弃；必要上下文以摘要/检查点保留。 ## 证据 时间戳、录屏 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,对话打断,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-016 | D2-015
[D2-017] 显式录音会话与 partial/final | ## 目标 点击/按键启动可见录音，partial 仅临时缓冲，锁屏/超时/设备丢失释放。 ## 依赖 G03-007 ## 允许修改范围 crates/model-provider,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-09,D-13 - Test ID：VOICE-001,PRIV-001 - 文档依据：32.2 ## 验收条件 会话启动/释放≤500ms目标；噪声不写长期记忆。 ## 证据 音频会话日志、隐私测试 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,ASR,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-017 | G03-007
[D2-018] 流式 TTS、取消与文字先行 | ## 目标 短句首包目标≤1.2s，chunk 可取消，不等待全文。 ## 依赖 G03-007,D2-016 ## 允许修改范围 crates/model-provider,apps/core ## 关联 - D 编号：D-09 - Test ID：VOICE-002,DLG-001 - 文档依据：32.3 ## 验收条件 STOP 后≤500ms停止设备播放；未播 chunk 丢弃。 ## 证据 P50/P95 时间戳、录屏 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,TTS,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-018 | G03-007,D2-016
[D2-019] phoneme/viseme 时间戳与口型同步 | ## 目标 只修改口部层，头部身份保持；无时间戳时受控对齐。 ## 依赖 D2-018,D2-005 ## 允许修改范围 apps/renderer,crates/model-provider ## 关联 - D 编号：D-09,D-21 - Test ID：VOICE-002 - 文档依据：11.6, 32.3 ## 验收条件 口型相对音频 P95 偏差≤120ms。 ## 证据 时间戳、同步录屏 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,口型,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-019 | D2-018,D2-005
[D2-020] 正式声音候选与用户冻结 | ## 目标 提供成熟、温暖、安静、中低频候选，用户确认音色/语速/停顿/亲密感。 ## 依赖 D2-018,D2-019 ## 允许修改范围 assets/audio,signoff/ ## 关联 - D 编号：D-09,D-13 - Test ID：VOICE-002 - 文档依据：11.5, 20.3 ## 验收条件 用户确认后发布 VoiceVersion；错误声音不冒充正式音色。 ## 证据 U-03 签字、音色包 manifest ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,声音 U-03,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-020 | D2-018,D2-019
[D2-021] 工作记忆、项目基本记忆和用户明确事实 | ## 目标 实现来源枚举、候选晋升、项目范围与检索入口。 ## 依赖 D1-007,D2-012 ## 允许修改范围 apps/core,crates/storage ## 关联 - D 编号：D-10,D-18 - Test ID：MEM-001,CORE-001 - 文档依据：12.1-12.3, 24.2 ## 验收条件 事实/观点/推测分源；原始记录不覆盖。 ## 证据 数据库链、来源 UI ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,基础记忆,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-021 | D1-007,D2-012
[D2-022] 记忆查看、来源、删除与降级 | ## 目标 显示 sourceType/原始位置/写入时间，支持基本删除和“只是你的想法”降级。 ## 依赖 D2-021 ## 允许修改范围 apps/ui,apps/core ## 关联 - D 编号：D-10 - Test ID：MEM-001,MEM-002 - 文档依据：12.7, 33.4 ## 验收条件 来源修改立即影响后续上下文；不静默改原文。 ## 证据 UI 录像、memory_event ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,记忆 UI,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-022 | D2-021
[D2-023] 游戏/ComfyUI 时生命交流安全降级 | ## 目标 模型卸载、背景冻结/降帧、对话/任务检查点保存并可恢复。 ## 依赖 G03-005,D2-014,D2-019 ## 允许修改范围 apps/core,apps/renderer ## 关联 - D 编号：D-08,D-15 - Test ID：MOD-001,TASK-002 - 文档依据：4.6, 17.2 ## 验收条件 用户软件优先；恢复后状态/话题一致。 ## 证据 真实压力测试、资源曲线 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,资源让出,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-023 | G03-005,D2-014,D2-019
[D2-024] D2 身份、人格、声音、状态与资源整体验收 | ## 目标 执行 AST/DLG/PER/VOICE/STATE/身份一致/资源让出及用户签字。 ## 依赖 D2-001~D2-023 ## 允许修改范围 tests/,evidence/,assets/ ## 关联 - D 编号：D-01,D-02,D-05,D-08,D-09,D-13,D-21,D-22 - Test ID：AST-001,ASSET-001,ASSET-002,DLG-001,PER-001,STATE-001,STATE-002,VOICE-001,VOICE-002 - 文档依据：17.2, 26.4 ## 验收条件 无人格漂移、变脸、持续监听或资源阻断；D2 独立可用。 ## 证据 D2 RC 证据包、U-02/U-03 签字 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p3,D2 发布门,priority:P1 | P3 D2 生命交流 | D2-024 | D2-001~D2-023
[D3-001] 完整 MemoryFact/Event 版本链 | ## 目标 实现 create/promote/correct/demote/delete、supersedes、validFrom/To、status。 ## 依赖 D2-021,D1-005 ## 允许修改范围 apps/core,crates/storage ## 关联 - D 编号：D-10,D-18 - Test ID：MEM-001,MEM-003 - 文档依据：24.3, 28.2 ## 验收条件 修正创建新版本；旧原文/事实可追溯。 ## 证据 memory_event 链、数据库测试 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,记忆生命周期,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-001 | D2-021,D1-005
[D3-002] 记住/别记/忘掉/修正/解释/查询意图 | ## 目标 实现对象、范围、来源识别和确认流程。 ## 依赖 D3-001,D2-015 ## 允许修改范围 apps/core,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-10 - Test ID：MEM-001,MEM-002,MEM-003 - 文档依据：12.7, 24.3 ## 验收条件 典型口令可执行、预览、审计；原始记录不覆盖。 ## 证据 意图测试集、UI 录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,自然语言记忆,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-002 | D3-001,D2-015
[D3-003] 主库、索引、缓存与可控备份清理 | ## 目标 实现删除清单、重建队列和离线副本边界说明。 ## 依赖 D3-001,D1-006 ## 允许修改范围 apps/core,crates/storage ## 关联 - D 编号：D-10,D-18 - Test ID：MEM-002,BACKUP-001 - 文档依据：15.3, 28.5 ## 验收条件 活动索引不再返回；可控备份进入清理；结果明确。 ## 证据 删除清单、重建日志、恢复测试 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,彻底删除,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-003 | D3-001,D1-006
[D3-004] 私人思考沙盒存储与隔离 | ## 目标 独立命名空间、加密/保留期/容量，可清空/关闭；默认无工具/网络/文件写。 ## 依赖 D3-001,G04-001 ## 允许修改范围 apps/core,crates/storage,crates/policy ## 关联 - D 编号：D-07 - Test ID：SANDBOX-001,MEM-003 - 文档依据：12.6, 24.7 ## 验收条件 策略层阻断现实权限；晋升带 xixi_private_summary 来源。 ## 证据 拒绝日志、数据库链、清空录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,私人沙盒,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-004 | D3-001,G04-001
[D3-005] SQLite FTS5 索引与可重建服务 | ## 目标 索引 raw_record/project/memory，删除/修正后增量更新。 ## 依赖 D3-001 ## 允许修改范围 crates/search,crates/storage ## 关联 - D 编号：D-18 - Test ID：SEARCH-001 - 文档依据：28.1, 32.4 ## 验收条件 索引不是事实源；损坏可重建且数量/hash 一致。 ## 证据 重建报告、查询测试 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,FTS,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-005 | D3-001
[D3-006] EmbeddingProvider 与版本化向量索引 | ## 目标 记录 alias/digest/dimensions，模型变化建新目录并后台续建。 ## 依赖 P0-015,D3-005 ## 允许修改范围 crates/model-provider,crates/search ## 关联 - D 编号：D-20 - Test ID：SEARCH-001,DEPLOY-001 - 文档依据：32.1, 32.4 ## 验收条件 中断可续；旧索引在新索引完成前只读服务。 ## 证据 索引 manifest、重建日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,向量检索,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-006 | P0-015,D3-005
[D3-007] 结构过滤+FTS+向量+来源展示 | ## 目标 先执行授权/项目/sourceType/时间/删除/敏感等级过滤，再融合排序。 ## 依赖 D3-005,D3-006 ## 允许修改范围 crates/search,apps/core,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-10,D-18,D-19 - Test ID：SEARCH-001 - 文档依据：32.4 ## 验收条件 Top-5 固定查询集≥85%；未授权内容 0 泄漏；100% 可展开来源。 ## 证据 准确率报告、安全查询集、UI 录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,混合搜索,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-007 | D3-005,D3-006
[D3-008] 完整项目目标/事实/决定/建议/风险/成果模型 | ## 目标 分离用户决定、西西建议与未确认假设，关联文件/任务/版本。 ## 依赖 D1-008,D3-001 ## 允许修改范围 apps/core,crates/storage,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-18 - Test ID：CORE-001,TRACE-001 - 文档依据：12.3, 17.3 ## 验收条件 项目事件可追踪；被否定方向保留原因。 ## 证据 项目事件链、UI 录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,项目系统,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-008 | D1-008,D3-001
[D3-009] 长任务阶段计划/生产/校验/整合/交付 | ## 目标 每阶段记录输入、输出、模型、参数、时间和检查点。 ## 依赖 P0-013,D3-008 ## 允许修改范围 crates/scheduler,apps/core ## 关联 - D 编号：D-08,D-18 - Test ID：TASK-002,TASK-003 - 文档依据：12.4, 24.4 ## 验收条件 中断后从阶段边界恢复；失败不显示100%。 ## 证据 任务事件、checkpoint、成果 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,任务引擎,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-009 | P0-013,D3-008
[D3-010] 生产级一个重任务+一个轻任务 | ## 目标 任务中心显示占用者、队列、暂停原因和恢复点；27B 通道串行。 ## 依赖 D3-009,G03-003 ## 允许修改范围 crates/scheduler,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-08 - Test ID：TASK-001,TASK-003 - 文档依据：13.4, 24.5 ## 验收条件 第二重任务不能并发；轻任务不改重任务输入。 ## 证据 并发测试、UI 录像、资源曲线 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,任务调度,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-010 | D3-009,G03-003
[D3-011] 模型卸载/崩溃/重启后的任务恢复 | ## 目标 恢复前验证 inputHash、artifactHash 和 validationResult。 ## 依赖 D3-009,D1-006 ## 允许修改范围 crates/scheduler,apps/core ## 关联 - D 编号：D-08,D-18 - Test ID：TASK-002 - 文档依据：24.4 ## 验收条件 只从最后有效 checkpoint 恢复；不重复副作用。 ## 证据 故障注入、成果 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,故障恢复,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-011 | D3-009,D1-006
[D3-012] 普通提醒、错过补发、时区/睡眠/安静策略 | ## 目标 实现计划、触发、冷却、补发和用户可控安静模式。 ## 依赖 D3-008,D2-010 ## 允许修改范围 apps/core,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-18 - Test ID：REM-001 - 文档依据：12.5, 27.3 ## 验收条件 不重复轰炸；时区/睡眠/错过规则正确。 ## 证据 虚拟时钟测试、事件日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,提醒,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-012 | D3-008,D2-010
[D3-013] 21:00 真实数据每日总结 | ## 目标 汇总记录、项目变化、未完成和次日关注，不杜撰活动。 ## 依赖 D3-008,D3-012 ## 允许修改范围 apps/core,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-18 - Test ID：REM-001,CORE-001 - 文档依据：12.5 ## 验收条件 内容均可回溯 sourceRef；安静模式可关闭/调整。 ## 证据 总结样例、来源追踪 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,每日总结,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-013 | D3-008,D3-012
[D3-014] 授权目录文件搜索与读取插件 | ## 目标 通过 File Broker/ToolWorker 完成只读搜索、分析和来源引用。 ## 依赖 G04-010,D3-007 ## 允许修改范围 plugins/file-tool,crates/file-broker ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：SEC-001,PATH-001,SEARCH-001 - 文档依据：14.1, 25.2 ## 验收条件 未授权目录 0 访问；结果显示文件来源。 ## 证据 权限测试、搜索报告 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,文件工具,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-014 | G04-010,D3-007
[D3-015] Word/PDF/表格版本化输出 | ## 目标 创建新版本而非覆盖，输出可打开，并执行逐页/表格渲染检查。 ## 依赖 D3-014,G04-008 ## 允许修改范围 plugins/document-tool,workspace/ ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：DOC-001,AUD-001 - 文档依据：14.1, 27.3 ## 验收条件 文件 hash 可追踪；失败不损坏原文件；回滚可用。 ## 证据 文档 hash、渲染报告、审计 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,文档工具,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-015 | D3-014,G04-008
[D3-016] 受限代码工程插件 | ## 目标 读取项目、生成/修改、执行测试并返回真实结果；子进程 digest/参数模板受控。 ## 依赖 D3-014,G04-006 ## 允许修改范围 plugins/code-tool,apps/tool-worker ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：SEC-005,AUD-001 - 文档依据：14.1, 30.2 ## 验收条件 仅授权仓库可写；测试失败不能标完成。 ## 证据 代码 diff、测试日志、审计 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,代码工具,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-016 | D3-014,G04-006
[D3-017] ComfyUI 图像生成适配器 | ## 目标 仅明确任务时加载，输出到授权目录，资源压力时桌面降级。 ## 依赖 G03-005,G04-007,D3-014 ## 允许修改范围 plugins/comfyui,crates/model-provider ## 关联 - D 编号：D-08,D-19 - Test ID：TASK-001,SEC-001 - 文档依据：13.1, 14.1 ## 验收条件 不常驻高占用；网络/文件范围最小；结果可审计。 ## 证据 资源曲线、生成记录、审计 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,AIGC 插件,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-017 | G03-005,G04-007,D3-014
[D3-018] 插件安装、升级、停用、卸载与权限 diff | ## 目标 验证签名/hash/许可/兼容；权限扩大重新确认；停用撤销票据。 ## 依赖 G04-010,P0-006 ## 允许修改范围 apps/core,apps/ui,crates/plugin ## 关联 - D 编号：D-14,D-19 - Test ID：PLUGIN-001,PKG-002 - 文档依据：14.3-14.4, 25.4 ## 验收条件 停用后 Worker/端口/票据结束；微信不进 V1 包。 ## 证据 安装录像、manifest diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,插件管理,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-018 | G04-010,P0-006
[D3-019] 确定性权限确认页面 | ## 目标 显示发起者、操作、路径/域名、读写范围、回滚和时长；高风险明确动词。 ## 依赖 G04-001,D1-016 ## 允许修改范围 apps/ui,crates/policy ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：AUD-001,SEC-001 - 文档依据：33.3 ## 验收条件 范围变化使旧确认失效；人格表达不影响决定。 ## 证据 确认录像、requestId、审计 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,权限 UI,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-019 | G04-001,D1-016
[D3-020] 现实权限基线冻结 | ## 目标 让用户确认首批长期授权目录、域名和逐次确认边界。 ## 依赖 D3-019,D3-014,D3-017 ## 允许修改范围 config/permissions,signoff/ ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：SEC-001,AUD-001 - 文档依据：20.3, 27.4 ## 验收条件 形成可撤销基线；发送/删除/安装保持逐次确认。 ## 证据 U-04 签字、permission manifest ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,用户确认 U-04,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-020 | D3-019,D3-014,D3-017
[D3-021] 副作用审计完整性与日志最小化 | ## 目标 每个副作用包含 requestId、授权、结果、rollbackRef；敏感正文/音频/令牌不入普通日志。 ## 依赖 G04-008,D3-020 ## 允许修改范围 crates/audit,tests/security ## 关联 - D 编号：D-19,D-22 - Test ID：AUD-001,LOG-001 - 文档依据：15.4, 27.3 ## 验收条件 事件链完整且插件无法删除；敏感扫描 0 命中。 ## 证据 事件链校验、敏感词扫描 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,审计,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-021 | G04-008,D3-020
[D3-022] 生产级 Network Broker 与上传可见性 | ## 目标 按插件/域名授权、取消/超时、上传私人数据单独确认。 ## 依赖 G04-007,D3-020 ## 允许修改范围 crates/network-broker,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-19 - Test ID：SEC-001,AUD-001 - 文档依据：25.2-25.3 ## 验收条件 未授权域名/端口 0 访问；上传范围可见。 ## 证据 网络安全测试、审计 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,网络,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-022 | G04-007,D3-020
[D3-023] 正式迁移证书与源实例退役 | ## 目标 目标验证签名/数据 digest 后成为主实例，源记录 retired，可回滚。 ## 依赖 P0-012,D1-006,P0-006 ## 允许修改范围 crates/identity,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-05 - Test ID：ID-001 - 文档依据：16.3, 24.8 ## 验收条件 谱系连续且只有一个 activePrimary。 ## 证据 迁移证书、数据库快照、录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,身份迁移,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-023 | P0-012,D1-006,P0-006
[D3-024] 直接复制数据目录的克隆检测 | ## 目标 无法证明源退役时强制进入迁移或创建分支向导，默认分支。 ## 依赖 D3-023 ## 允许修改范围 crates/identity,apps/host,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-05 - Test ID：ID-002 - 文档依据：24.8 ## 验收条件 新设备不能静默 activePrimary。 ## 证据 克隆测试录像、身份事件 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,克隆检测,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-024 | D3-023
[D3-025] 并行分支创建与权限隔离 | ## 目标 生成新 instanceId/branchId；私人沙盒、关系记忆、权限默认不同步。 ## 依赖 D3-024,D3-004 ## 允许修改范围 crates/identity,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-05,D-07 - Test ID：ID-003,SANDBOX-001 - 文档依据：16.3, 24.8 ## 验收条件 分支首次启动显示来源/独立性；不可冒充主实例。 ## 证据 分支向导录像、身份事件 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,身份分支,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-025 | D3-024,D3-004
[D3-026] 来源化导入项目成果/事实 | ## 目标 只导入项目成果/事实；冲突生成候选决定，不合并身份。 ## 依赖 D3-025,D3-008 ## 允许修改范围 crates/identity,apps/core,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-05 - Test ID：ID-003 - 文档依据：24.8 ## 验收条件 回并保留来源；activePrimary 不变化。 ## 证据 合并 diff、身份事件 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,分支回并,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-026 | D3-025,D3-008
[D3-027] 加密快照、保留策略与恢复 | ## 目标 每日/周快照、迁移前强制备份、DPAPI 密钥和带密码导出包。 ## 依赖 D1-006,D3-003 ## 允许修改范围 crates/storage,apps/ui ## 关联 - D 编号：D-18 - Test ID：BACKUP-001 - 文档依据：28.5 ## 验收条件 备份可恢复；清理策略与删除状态一致。 ## 证据 备份清单、恢复 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,备份恢复,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-027 | D1-006,D3-003
[D3-028] 程序/人格/角色/插件/身份五线独立升级 | ## 目标 分别列版本、兼容范围、迁移和回滚；升级表现资产不改变 identityId。 ## 依赖 D1-021,D3-018,D3-023 ## 允许修改范围 crates/update,crates/identity,crates/asset-runtime ## 关联 - D 编号：D-05,D-20,D-21 - Test ID：UPD-001,PLUGIN-001,ID-001 - 文档依据：16.1-16.5 ## 验收条件 独立升级不丢人格/数据；不兼容可阻断并回滚。 ## 证据 升级矩阵、回滚录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,版本生态,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-028 | D1-021,D3-018,D3-023
[D3-029] 记录→项目→任务→工具→成果追踪闭环 | ## 目标 从原始想法建立项目、任务、授权工具、成果文件和来源链。 ## 依赖 D3-002,D3-008,D3-009,D3-015,D3-020,D3-021 ## 允许修改范围 apps/core,apps/ui,plugins/ ## 关联 - D 编号：D-10,D-18,D-19,D-22 - Test ID：CORE-001,MEM-001,TASK-002,DOC-001,AUD-001,TRACE-001 - 文档依据：17.3 ## 验收条件 每一步可追踪；失败/取消/恢复均真实；无来源混淆。 ## 证据 端到端录屏、数据库/审计/文件链 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,端到端,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-029 | D3-002,D3-008,D3-009,D3-015,D3-020,D3-021
[D3-030] XiXi V1 全套功能与边界验收 | ## 目标 执行 CORE/MEM/TASK/ID/PRIV/SEARCH/DOC/PLUGIN/BACKUP/SEC 全套，验证单用户、无摄像头、无持续监听、微信不入核心。 ## 依赖 D3-001~D3-029 ## 允许修改范围 tests/,evidence/,installer ## 关联 - D 编号：D-05~D-14,D-18~D-22 - Test ID：CORE-001,MEM-001~003,TASK-001~003,ID-001~003,PRIV-001,SEARCH-001,DOC-001,PLUGIN-001,BACKUP-001,SEC-001~005 - 文档依据：17.3, 26.4 ## 验收条件 无假完成、双主、不可删除/卸载或越权；D3 独立可交付。 ## 证据 D3 RC 证据包、U-04 签字 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p4,D3 发布门,priority:P1 | P4 D3 外部大脑 | D3-030 | D3-001~D3-029
[GA-001] 关闭全部 D 编号—模块—Schema—Test ID—证据链接 | ## 目标 生成最终 RequirementLink 与追踪报告。 ## 依赖 D3-030 ## 允许修改范围 tools/gate-runner,evidence/ ## 关联 - D 编号：D-01~D-23 - Test ID：TRACE-001,EVID-001 - 文档依据：27.1, 34.5 ## 验收条件 每个 D 编号至少一个通过的 Test ID；无孤儿代码/Schema/测试。 ## 证据 最终追踪矩阵 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,追踪闭环,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-001 | D3-030
[GA-002] 目标机 72 小时稳定运行 | ## 目标 覆盖睡眠唤醒、Explorer 重启、模型加载卸载、任务恢复和资源压力。 ## 依赖 GA-001 ## 允许修改范围 tests/stability,evidence/performance ## 关联 - D 编号：无 - Test ID：WIN-001~003,REN-003,TASK-002 - 文档依据：18.1, 34.1 ## 验收条件 无致命崩溃、泄漏或普通桌面不可恢复。 ## 证据 72h 资源曲线、崩溃统计、录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,稳定性,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-002 | GA-001
[GA-003] 干净 Windows 安装/启动/退出 | ## 目标 在无开发环境机器验证安装依赖、启动、安全退出和首次初始化。 ## 依赖 D1-022,D3-030 ## 允许修改范围 installer,tests/windows ## 关联 - D 编号：无 - Test ID：UPD-001,UNINST-001 - 文档依据：18.3, 34.5 ## 验收条件 不依赖 Rust/Node 开发环境；普通桌面始终可用。 ## 证据 干净机录像、安装日志 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,安装矩阵,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-003 | D1-022,D3-030
[GA-004] 旧版本升级、数据库/资产/插件迁移与回滚 | ## 目标 注入签名错误、迁移失败、启动失败和版本降级。 ## 依赖 D3-028,GA-003 ## 允许修改范围 crates/update,tests/integration ## 关联 - D 编号：无 - Test ID：UPD-001,UPD-002,BACKUP-001 - 文档依据：16.2, 30.3 ## 验收条件 失败恢复旧程序和旧数据库；security floor 不被绕过。 ## 证据 故障注入、版本清单、恢复 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,升级/迁移,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-004 | D3-028,GA-003
[GA-005] 卸载、暂停、删除数据与导出 | ## 目标 验证人格/插件不能阻拦；支持保留/导出或彻底删除可控数据。 ## 依赖 GA-003,D3-003,D3-027 ## 允许修改范围 installer,apps/ui,apps/host ## 关联 - D 编号：D-06 - Test ID：UNINST-001,MEM-002 - 文档依据：25.7, 34.5 ## 验收条件 无残留隐藏服务/端口/任务；删除结果明确。 ## 证据 卸载前后 diff、删除清单 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,卸载/数据主权,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-005 | GA-003,D3-003,D3-027
[GA-006] 最终隐藏持久化/扩权/复制/审计绕过扫描 | ## 目标 对正式包执行服务、启动项、计划任务、账户、防火墙、端口、凭据和副本扫描。 ## 依赖 D3-030 ## 允许修改范围 tests/security,evidence/security ## 关联 - D 编号：D-06,D-19 - Test ID：SEC-002,SEC-003,SEC-004,SEC-005 - 文档依据：25.6, 30.4 ## 验收条件 与签名 manifest 一致；无秘密持久化/扩权/复制。 ## 证据 最终安全基线 diff ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,负向安全,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-006 | D3-030
[GA-007] 摄像头、麦克风与屏幕感知最终扫描 | ## 目标 正式安装包无摄像头能力；麦克风仅显式会话并在锁屏/超时释放。 ## 依赖 D2-017,D3-030 ## 允许修改范围 tests/security,installer ## 关联 - D 编号：D-12,D-13 - Test ID：PRIV-001,PKG-001 - 文档依据：14.2, 25.6 ## 验收条件 无持续监听、环境录音、隐形唤醒或屏幕持续观察。 ## 证据 权限清单、会话日志、二进制扫描 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,隐私边界,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-007 | D2-017,D3-030
[GA-008] 分辨率/DPI/前台应用/资源预算最终矩阵 | ## 目标 覆盖五分辨率、三缩放、单/双屏、Office/VS Code/浏览器/游戏/ComfyUI/Ollama。 ## 依赖 GA-002 ## 允许修改范围 tests/performance,evidence/performance ## 关联 - D 编号：无 - Test ID：WIN-003,REN-002,CAM-001,MOD-001 - 文档依据：18.2, 23.6 ## 验收条件 预算满足或偏差有解释且不影响用户前台软件。 ## 证据 矩阵截图、资源曲线 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,性能矩阵,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-008 | GA-002
[GA-009] 最终资产 SBOM、许可证与磁盘预算 | ## 目标 校验角色/动作/场景/声音/模型/代码许可、包 digest 和 80GB 预算策略。 ## 依赖 D2-005,D3-028 ## 允许修改范围 assets/,docs/licenses,evidence ## 关联 - D 编号：D-20,D-21 - Test ID：ASSET-001,AST-001,EVID-001 - 文档依据：31.3-31.5 ## 验收条件 缺许可/错误 codec/hash 的包不能发布；超预算有按需策略。 ## 证据 SBOM、许可清单、包大小报告 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,资产/许可,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-009 | D2-005,D3-028
[GA-010] 生成正式签名完整安装包 | ## 目标 签名 EXE/DLL/installer，内置根公钥，记录 dependency/model/asset/schema digest。 ## 依赖 GA-004,GA-006,GA-009 ## 允许修改范围 release/,installer,signing ## 关联 - D 编号：无 - Test ID：SEC-004,UPD-002,EVID-001 - 文档依据：18.3, 30.3 ## 验收条件 篡改包无法安装；一个完整包，不提供手工补丁。 ## 证据 签名验证、release manifest ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,签名/打包,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-010 | GA-004,GA-006,GA-009
[GA-011] 完成 U-02/U-03/U-04 与 D1/D2/D3 最终签字 | ## 目标 汇总人物、声音、权限和三次完整体验验收；U-01 已确认。 ## 依赖 GA-010 ## 允许修改范围 evidence/signoff ## 关联 - D 编号：D-01~D-23 - Test ID：PER-001,ASSET-001,VOICE-002,SEC-001 - 文档依据：20.3, 34.5 ## 验收条件 所有必需签字齐全；未确认项不得默认为通过。 ## 证据 签字包、验收录像 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,用户验收,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-011 | GA-010
[GA-012] 发布说明、安装/备份/恢复/卸载与已知限制 | ## 目标 交付用户文档、管理员/恢复说明、版本清单、已知限制和缺陷等级。 ## 依赖 GA-011 ## 允许修改范围 docs/release,evidence/ ## 关联 - D 编号：无 - Test ID：EVID-001,TRACE-001 - 文档依据：18.3, 26.3, 34.5 ## 验收条件 无 Blocker/Critical/Major；Minor 有修复项；未验证能力不标完成。 ## 证据 最终发布包、文档 hash、证据索引 ## 执行规则 Worker 不得自行关闭 Issue 或写入 passed；仅独立 Verifier 通过后由 Integrator 合并并关闭。 | xixi,p5,文档/发布,priority:P1 | P5 GA 发布 | GA-012 | GA-011

## D编号-TestID
D编号 | 冻结决定 | 主要模块 | 必须关联 Test ID
D-01 | 完整人格独立于底模并可回归 | Personality / Context Builder | PER-001, PER-002, CTX-001
D-02 | 电影式镜头；日常人物约40% | Camera Director / Renderer | CAM-001, CAM-002, CAM-003
D-03 | 小型透明玻璃应用库 | XiXi.UI / Layout | UI-001, UI-002, UI-003
D-04 | wgpu首选并设置技术验证门 | Renderer Backend / Gate | WIN-001~003, REN-001~004
D-05 | 唯一身份；复制只能形成分支 | Identity Registry | ID-001, ID-002, ID-003
D-06 | 无自我保存、秘密扩权和秘密复制 | Host / Policy / Uninstaller | SEC-002, UNINST-001
D-07 | 私人思考沙盒不是秘密权限域 | Private Sandbox / Memory | SANDBOX-001, MEM-003
D-08 | 一个重任务加一个轻任务 | Task Scheduler / Resource Arbiter | TASK-001, TASK-002, TASK-003
D-09 | 对话随时可打断 | Dialogue / TTS / ASR | DLG-001, VOICE-001, VOICE-002
D-10 | 自然语言控制记忆 | Memory Controller | MEM-001, MEM-002, MEM-003
D-11 | V1单用户、单本地档案 | Profile / Storage | PROFILE-001
D-12 | V1不接入摄像头 | Package / Capability | PRIV-001, PKG-001
D-13 | V1无持续监听 | Audio Session Manager | PRIV-001, VOICE-001
D-14 | 微信是V1之后可选插件 | Plugin Manager | PLUGIN-001, PKG-002
D-15 | 默认模型名称统一 | Model Registry | MOD-001, MOD-002
D-16 | 先通过四个阻断样机 | Gate Runner / CI | GATE-REP-001, ASSET-GO-001
D-17 | Renderer与视频管线后端可替换 | IRenderBackend / VideoBackend | REN-001~004
D-18 | Core数据与状态机是唯一事实源 | Core / Storage / State Machines | CORE-001, DB-001, STATE-001
D-19 | 工具权限由策略引擎计算 | Policy / Broker / Worker | SEC-001, PATH-001, AUD-001
D-20 | 模型逻辑别名和digest锁定 | Model / Deployment | MOD-001, DEPLOY-001
D-21 | 动作与服装采用变体分级 | Asset Runtime / Action Graph | AST-001, ASSET-001, ASSET-002
D-22 | 冻结决定绑定Test ID与证据 | Trace Registry / Evidence | TRACE-001, EVID-001
D-23 | 单屏虚拟桌面+双屏专属显示 | Display Mode Manager / Host / Renderer | DISP-001~004, UI-004

## 用户确认节点
节点 | 内容 | 前置条件 | 工程处理 | 状态
U-01 | 单屏原生虚拟桌面；双屏扩展屏专属显示 | 已确认 | 作为上位约束，不再重复询问 | 已确认
U-02 | 正式人物身份：脸、身材、年龄感、气质、核心服装 | D2-001 完成 | 候选资产完成后一次性提交用户冻结 | 待确认
U-03 | 正式声音：音色、语速、停顿、亲密感、工作状态 | D2-018~019 完成 | 候选音色完成后一次性提交用户冻结 | 待确认
U-04 | 现实权限基线：目录、域名、创建/修改与高风险边界 | D3-014~019 完成 | 先完成系统隔离与预览，再由用户确认 | 待确认
D1 验收 | 平台底座完整版本 | D1-024 | 用户只验完整包，不参与内部修补 | 待验收
D2 验收 | 生命与交流完整版本 | D2-024 + U-02/U-03 | 用户验人物、声音、人格和体验 | 待验收
D3 验收 | XiXi V1 完整版本 | D3-030 + U-04 | 用户验外部大脑、权限与完整闭环 | 待验收

## 使用说明
使用方式（给 Trae / Ralph / Hermes）
规则 | 内容
任务粒度 | Ralph 每轮只领取“任务总表”中的一个 Task ID，不领取整个 Gate 或整个项目。
状态权限 | Hermes Worker 只能提交代码和证据，不能把状态改成“通过”。
分支隔离 | 每个 Task ID 使用独立 Git branch/worktree；依赖未通过前不得合并后续任务。
验收权 | Verifier 执行自动命令、Windows 真机操作和证据校验；PASS 后 Integrator 才合并/关闭 Issue。
并行原则 | 只并行不修改同一核心文件且依赖已满足的任务；Host 状态机、根 Cargo、数据库迁移默认串行。
失败循环 | FAIL→把真实错误、日志和证据路径写回当前 Issue→新上下文重新派给 Worker。
人工节点 | 仅 U-02/U-03/U-04 和 D1/D2/D3 完整验收找用户；内部编译、窗口、依赖、资产废片不找用户。
GitHub | “GitHub导入”工作表已生成每个 Issue 的 Title/Body/Labels/Milestone/Dependencies。